## Master Plan
Sprint Plan POS System
School But Management Platform Implementation – Overview Estimation
| Milestones |  | Main Activities
[7 empty] | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  |  | DEC |  |  |  | AUG |  |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT
|  |  |  | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 24 | 31
|  |  |  | W38 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44
|  |  |  | W07 | W08 | W09 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W17 | W18 | W19 |  | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29
|  |  |  | Init |  | Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 |  | Sprint 4 |  | SIT / UAT |  | GOLIVE
| 1 | KICK-OFF | - Project Kick-off Meeting - Align on goals, scope & timeline - Define communication plan | [28 empty] | RELEASE 2 - 27/03/2024 | GOLIVE
| 2 | PREPARATION & FINALIZE BRD | - Requirement verification (User Stories + Figma) - End-to-end workflow validation - Data model & mapping design - System architecture & API design - Infra setup (DB, Storage, AI service) - Finalize BRD - Review & Approval
| 3 | MVP1 DEVELOPMENT | - Build Report Data (ingestion, validation, dataset) - Template Management (upload, preview, mapping UI) - AI Report Generation (draft + data injection) - AI QA (rules, issue detection, flagging) - Report Publishing (PDF, batch, status tracking) - Unit Testing & Internal QA
| 4 | SIT | SIT Time
| 5 | PRODUCTION GO-LIVE | UAT & GOLIVE Time
Kick-Off Complete
BRD & Architect Approval
MVP1
Development Complete
GOLIVE
- Requrirment & End-to-end workflow Verification - Analyze & Finalzie BRD - Design Architecture
- Provide templates & Markbook Data - Review and approve UI/UX and BRD
- Develop core features for related MVP1 - Unit Testing - Internal QA - Weekly / Sprint Demo & Progress
- Provide data & template continuosly - Validate Mapping - Review Weekly Report - Provide feedback - Clarify requirements
- Deploy to Production - Hypercare Support - Monitor & stabilize
- Go-live approval - Provide feedback during hypercare
- All dates are indicative and may change based on project progress and timely inputs from the customer - Timely provision of requirements, data, devices and approvals by Customer is critical for on-time delivery
SIT Complete
- SIT - Fix defects - Update System - User training & documentation

## Checklist công cụ dùng
Checklist thiết lập công cụ cho dự án (POS System)
Hoàn thành checklist này trước khi bắt tay vào phát triển tính năng. Cột Trạng thái: Chưa bắt đầu / Đang làm / Hoàn tất.
STT | Nhóm | Công cụ | Giúp gì cho dự án | Ưu tiên | Trạng thái | Ghi chú
1 | Đã có sẵn — chỉ cần dùng đúng quy trình | Alembic (migration) | Quản lý version của schema DB, mỗi thay đổi là 1 migration có mô tả rõ ràng, dễ rollback và tra lịch sử. | Cao | Hoàn tất | Đã dùng từ đầu (0001, 0002...). Duy trì kỷ luật: 1 migration/1 thay đổi.
2 |  | Ruff (lint) | Bắt lỗi style/code-smell ngay trong CI trước khi merge. | Cao | Hoàn tất | Đã chạy trong backend-ci.yml, job test.
3 |  | Pytest | Test tự động cho API, chạy trong CI mỗi lần push/PR. | Cao | Hoàn tất | Cần viết thêm test khi thêm tính năng mới.
4 |  | Docker Compose (infra/compose) | Đóng gói backend + DB thành container, chạy giống hệt trên mọi máy/server. | Cao | Hoàn tất | Đã có compose.staging.yml.
5 |  | GitHub Actions + self-hosted runner | Tự động build, test, migrate DB, deploy lên staging mỗi khi merge vào main. | Cao | Hoàn tất | Đã verify end-to-end qua /ready.
6 | Nên bổ sung sớm | Poetry hoặc uv (quản lý dependency) | Khóa version chính xác (lockfile), tránh lỗi 'chạy được máy tôi nhưng lỗi trên server'. | Cao | Bỏ | Sẽ thêm trong sprint 1. Cập nhật 19/10: không dùng; backend/requirements.txt đã ghim cứng phiên bản (==), Dependabot theo dõi lỗ hổng.
7 |  | pgAdmin hoặc DBeaver | Xem/sửa dữ liệu Postgres qua giao diện, không cần gõ SQL qua SSH. | Cao | Chưa bắt đầu | Hữu ích cho cả BE và QA/QC khi kiểm tra dữ liệu staging. Cập nhật 19/10: chưa cài; QA dùng API chỉ đọc /api/v1/audit-logs, /api/v1/orders/{id}/versions và nút Reset staging data thay cho truy cập DB trực tiếp.
8 |  | Swagger UI / OpenAPI (tích hợp sẵn trong FastAPI) | QA tự thử API tại /docs mà không cần hỏi BE cách gọi từng endpoint. | Trung bình | Hoàn tất | Không cần cài thêm gì, chỉ cần thông báo và hướng dẫn QA dùng.
9 |  | pre-commit hooks | Chặn lỗi (ruff, format, lỡ commit .env) ngay trên máy trước khi push, đỡ chờ CI báo fail. | Trung bình | Chưa bắt đầu | Cấu hình 1 lần trong repo, mọi người tự động dùng chung. Cập nhật 19/10: repo chưa có .pre-commit-config.yaml; ruff vẫn chặn lỗi ở CI trước khi merge. Đề xuất làm sau demo 23/10.
10 |  | mypy hoặc pyright (type checking) | Bắt lỗi logic/type trước khi chạy thử, tận dụng type hint sẵn có của FastAPI + SQLAlchemy 2.0. | Trung bình | Chưa bắt đầu | Cập nhật 19/10: backend chưa cấu hình mypy/pyright (không có trong pyproject.toml và requirements-dev.txt). Frontend đã có kiểm tra kiểu (tsc) chạy trong CI.
11 | Khi có domain (chưa cần gấp) | Nginx reverse proxy | Định tuyến traffic từ domain vào đúng container backend. | Thấp | Hoàn tất | Đang chạy trên staging (infra/nginx/staging.conf): phục vụ giao diện FE ở /, chuyển /api, /docs, /health, /version và WebSocket /api/v1/ws vào backend. Khi có domain chỉ cần thêm server_name và HTTPS.
12 |  | Certbot / Let's Encrypt | Cấp chứng chỉ TLS (HTTPS) miễn phí, tự động gia hạn. | Thấp | Chưa bắt đầu | Chỉ làm được sau khi có domain thật.
13 | Giám sát & bắt lỗi runtime | Sentry (free tier) | Tự động báo lỗi runtime kèm stack trace, không cần chủ động soi log. | Trung bình | Chưa bắt đầu | Phù hợp team nhỏ, setup nhanh.
14 |  | Structured logging (log dạng JSON) | Dễ tra log khi debug sự cố trên server sau này. | Trung bình | Chưa bắt đầu | Cấu hình trong FastAPI, không cần thêm dịch vụ ngoài.
15 | Quản lý công việc | GitHub Issues / Projects | Gắn task trực tiếp với commit/PR, thay thế dần Tasks_Issues_Tracking.xlsx khi team lớn hơn. | Thấp | Chưa bắt đầu | Repo đã nằm trên GitHub nên dùng miễn phí, không bắt buộc ngay.
16 | Test Management | Excel / Google Sheets/ CSV | Quản lý Test Case, Test Data, RTM, Chuẩn bị Menu, BOM, Inventory, Table data | Cao | Hoàn tất | Quản lý Test Case, Test Data và RTM. Nếu Google sheet lỗi hoặc mất internet
17 | API Testing | Postman | Kiểm thử API và request/response | Cao | Hoàn tất | Kiểm thử API theo Test Case.
18 | UI Automation | Playwright | Tự động kiểm thử UI và E2E | Cao | Hoàn tất | Automation UI/E2E; dùng khi triển khai automation.
19 | UI Automation | Cypress | Tự động kiểm thử UI và regression | Cao | Hoàn tất | Automation UI/Regression; có thể dùng thay Playwright.
20 | Bug Tracking | Jira / Trello | Theo dõi Bug Lifecycle, Severity, Retest | Thấp | Bỏ | Theo dõi Bug, Severity, Retest và trạng thái xử lý.
21 | Documentation | Word / Google Docs | Master Test Plan, RFI, Decision Log | Trung bình | Hoàn tất | Chỉnh sửa nội dung và xuất ra tài liệu báo cáo
22 | Evidence | Screenshot / Screen Recorder | Lưu bằng chứng Test Result | Trung bình | Hoàn tất | Lưu Test Evidence khi phát hiện lỗi.
23 | Performance | JMeter | Kiểm tra SLA/performance khi cần | Trung bình | Hoàn tất | Kiểm tra Performance/SLA khi cần.
24 | Version Control | Git / GitHub | Theo dõi version Test Case/automation và source | Trung bình | Hoàn tất | Quản lý version và source automation.
25 | Browser Testing | Chrome DevTools | Kiểm tra Network, Console, API, responsive | Trung bình | Hoàn tất | Kiểm tra Network, Console và request API.
26 | Domain Expansion | VN-domain or amazon domain | Được đưa lên trang web chính thức | Trung bình | Chưa bắt đầu | Có thể tốn 22$ cho amazon domain/ tiết kiệm hơn là 200k cho domain VN
27 | Đã bổ sung trong Sprint 1–2 | CodeQL + Dependabot | Quét lỗ hổng trong code và thư viện ở mỗi PR. | Cao | Hoàn tất | Đã vá 12 cảnh báo PyJWT. CodeQL quét Python, JS/TS và GitHub Actions.
28 |  | Ruleset nhánh main + auto-merge | Bắt buộc qua PR và CI xanh trước khi merge; CI xanh thì GitHub tự merge và tự deploy. | Cao | Hoàn tất | Bật 09/10. 3 check bắt buộc: test, docker-build, frontend. Ghi trong ADR 0003.
29 |  | Node 24 + Vite trong CI/CD | Kiểm lint, typecheck, build FE mỗi PR; tự build và deploy FE lên staging khi merge. | Cao | Hoàn tất | Job frontend (PR #17). Deploy build bằng node:24-bookworm-slim, cache npm, thử lại 3 lần (PR #34).
30 |  | Nút Reset staging data (GitHub Actions) | Dọn dữ liệu test và tạo dữ liệu mẫu trên staging, không cần SSH. | Cao | Hoàn tất | PR #25. Dữ liệu mẫu B5/B6 và chi nhánh QA 2 (PR #36). Không chạy được trên production.
31 |  | Endpoint GET /version | Biết staging đang chạy commit nào, dùng làm bằng chứng khi test và demo. | Trung bình | Hoàn tất | PR #22. CI kiểm /version trả đúng commit đang build.

## Resource Plan
2
eProcurement - Resource Allocation
|  | Project Name | POS System
|  | Start Date | 2026-09-14
|  | End Date | 2026-12-14
|  | Project Owner | Thanh Vo
|  | Project Manager | Thanh Vo
| Sprints Plan | [6 empty] | Sprints 0 |  |  | Sprints 1 |  |  | Sprints 2 |  |  | Sprints 3 |  |  | Sprints 4 |  |  | UAT |  |  | GOLIVE
| Start date | [6 empty] | 2026-09-14 |  |  | 2026-09-28 |  |  | 2026-10-12 |  |  | 2026-10-26 |  |  | 2026-11-09 |  |  | 2026-11-23 |  |  | 2026-12-07
| End Date | [6 empty] | 2026-09-25 |  |  | 2026-10-09 |  |  | 2026-10-23 |  |  | 2026-11-06 |  |  | 2026-11-20 |  |  | 2026-12-04 |  |  | 2026-12-18
| ID | Role Type | Full Name | Planned Effort | Actual Effort | Date Start | End Date | Planned workload | Allocated workload | Free workload Effort | Planned workload | Allowcated workload | Free workload Effort | Planned workload | Allowcated workload | Free workload Effort | Planned workload | Allowcated workload | Free workload Effort | Planned workload | Allowcated workload | Free workload Effort | Planned workload | Allowcated workload | Free workload Effort | Planned workload | Allowcated workload | Free workload Effort
| Resource Develop |  |  |  | 23.5 |  |  |  | 23.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 | Support | Thanh Vo | 120 | 0 | 2026-09-14 |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | 20
| 2 | BE Developer | Hoang Linh | 480 | 23.5 | 2026-05-15 |  | 80 | 23.5 | 56.5 | 80 |  | 80 | 80 |  | 80 | 80 |  | 80 | 80 |  | 80 | 80 |  | 80 | 80 |  | 80
| 3 | FE Developer | The Anh | 480 | 0 | 2026-09-14 |  | 80 |  | 80 | 80 |  | 80 | 80 |  | 80 | 80 |  | 80 | 80 |  | 80 | 80 |  | 80 | 80 |  | 80
| 4 | QA/QC | Khoa | 480 | 67.75 | 2026-09-14 |  | 80 | 0 | 12.25 | 80 | 0 | 80 | 80 |  | 80 | 80 |  | 80 | 80 |  | 80 | 80 |  | 80 | 80 |  | 80
| Total Effort |  |  | 1560 | 91.25 |  |  | 260 | 91.25 | 168.75 | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260
Information
|  |  | Item | Planned | Actual | Type | Notes
|  |  | Man-month | 9.2857 | 0.54315 | Month
|  |  | Man-hour | 1560 | 91.25 | Hour
|  |  | Duration | 3 | 3 | Month
|  |  | PM | 1 | 1 | per
|  |  | Advisor | 1 | 1 | per
|  |  | Functional Lead | 1 | 1 | Per
|  |  | Functional Dev | 2.5 | 2.5 | Per
|  |  | React Dev | 1 | 1 | Per
|  |  | BA | 0 | 0 | Per
Formulas:
Sprints 0 = WORKDAY([Sprints 0, row above],9)
Sprints 1 = WORKDAY([Sprints 0, row below],1)
Sprints 1 = WORKDAY([Sprints 1, row above],9)
Sprints 2 = WORKDAY([Sprints 1, row below],1)
Sprints 2 = WORKDAY([Sprints 2, row above],9)
Sprints 3 = WORKDAY([Sprints 2, row below],1)
Sprints 3 = WORKDAY([Sprints 3, row above],9)
Sprints 4 = WORKDAY([Sprints 3, row below],1)
Sprints 4 = WORKDAY([Sprints 4, row above],9)
UAT = WORKDAY([Sprints 4, row below],1)
UAT = WORKDAY([UAT, row above],9)
GOLIVE = WORKDAY([UAT, row below],1)
GOLIVE = WORKDAY([GOLIVE, row above],9)

## Sprint 0
Checklist Kickoff Sprint 0 — Backend + QA/QC (gộp)
Gộp từ 2 sheet gốc Checklist_BE_2Weeks + Checklist_QAQC (phần Sprint 0, 14/09–25/09/2026). Xếp theo 4 giai đoạn dùng chung của kickoff; cột Track phân biệt BE/QA, cột Liên quan nối các hạng mục 2 bên phụ thuộc lẫn nhau.
Không đổi nội dung/estimate/trạng thái gốc của từng hạng mục — chỉ gộp, sắp lại theo giai đoạn và thêm cột Track/Liên quan.
Chỉ số | Giá trị |  | Giả định | Nội dung
Tổng hạng mục BE | 38 |  | Nhân sự | 1 Backend Developer + 1 QA/QC Lead (Khoa) phụ trách kiểm thử & BA hỗ trợ
Tổng hạng mục QA | 37 |  | Thời gian | 10 ngày làm việc (Sprint 0: 14/09/2026 – 25/09/2026)
Tổng effort BE (giờ) | 23.5 |  | Công suất | 6 giờ tập trung/ngày mỗi track
Tổng effort QA (giờ) | 82.25 |  | Điều kiện chung | PO, BA, Tech Lead, Bếp trưởng phản hồi blocker trong 3-5 ngày đầu
Track | Nhóm | ID | Nội dung checklist | Owner chính | Ưu tiên | Estimate (giờ) | Mốc cần xong | Khả năng | Điều kiện / phụ thuộc | Liên quan | Trạng thái | Ghi chú cập nhật
BE | 1. Trước kickoff - Tài liệu | PRE-07 | Đọc trước phạm vi tổng quan của dự án | Backend Developer | P0 | 4 | Trước kickoff | Có - BE chủ động | Có tài liệu đầu vào | PRE-QA-07 | Hoàn tất | Nguồn: HLR.docx, BRD.docx, POS_UXUI.pptx, Project_Plan.xlsx; sheet PRE-07 đã rà đủ 73 hàng.
BE | 1. Trước kickoff - Tài liệu | PRE-08 | Ghi lại các điểm mâu thuẫn hoặc chưa rõ | Backend Developer | P0 | 1.5 | Trước kickoff | Có - BE chủ động | Hoàn thành sau khi đọc tài liệu | PST-QA-02 | Hoàn tất | Nguồn: sheet PRE-08 — đủ 86 câu trả lời/đề xuất có nguồn; nhóm quyết định còn mở ở Chốt kickoff.
QA | 1. Trước kickoff - Tài liệu | PRE-QA-03 | Nhận link thiết kế UI/UX hoặc file Figma / Mockup | UX/PM | P1 | 0.5 | Trước kickoff | Có điều kiện | FE/Design bàn giao link |  | Bị chặn | Đang chờ xuất bản Figma chi tiết, tạm dùng Mockup docx
QA | 1. Trước kickoff - Tài liệu | PRE-QA-05 | Nhận link GitHub repo & CI/CD pipeline | Tech Lead | P0 | 0.25 | Trước kickoff | Có điều kiện | Repo Admin add quyền Read | GIT-01 | Hoàn tất | Đã có quyền view commit và pipeline build
QA | 1. Trước kickoff - Tài liệu | PRE-QA-05.1 | Tìm hiểu điều luật hoặc chính sách có trong POS | Tech Lead | P0 | 0.25 | Trước kickoff | Có điều kiện | Repo điều luật cho rõ |  | Bỏ | Đọc kỹ những quy định để không vi phạm
QA | 1. Trước kickoff - Tài liệu | PRE-QA-07 | Đọc trước phạm vi tổng quan và ranh giới In/Out-Scope | QA Lead | P1 | 2 | Trước kickoff | QA chủ động | Có tài liệu đầu vào HLR/BRD | PRE-07 | Hoàn tất | Nắm rõ 12 module chính, có cả HLR/BRD
QA | 1. Trước kickoff - Tài liệu | PRE-QA-02 | Xác định phiên bản HLR, Pos System BRD và SRS mới nhất | PO/BA | P1 | 0.5 | Trước kickoff | Có điều kiện | PO/BA chốt bản v1.1 |  | Hoàn tất | Sử dụng Pos_System_BRD_Tieng_Viet.docx hoặc POS system BRD.docx
QA | 1. Trước kickoff - Tài liệu | PRE-QA-06 | Xác định đầu mối liên hệ (PO, Tech Lead, chef) | PM | P0 | 0.25 | Trước kickoff | Có điều kiện | PM công bố danh bạ dự án |  | Bị chặn | Đã có thông tin liên lạc 3 bên
QA | 1. Trước kickoff - Tài liệu | PRE-QA-04 | Nhận link bảng Task Board & Issue Tracking | PM | P2 | 0.25 | Trước kickoff | Có điều kiện | PM tạo và cấp quyền file |  | Hoàn tất | Tasks_Issues_Tracking.xlsx
QA | 1. Trước kickoff - Tài liệu | PRE-QA-01 | Nhận link thư mục Drive / kho tài liệu chính thức của dự án | PM | P3 | 0.25 | Trước kickoff | Có điều kiện | PM cấp quyền truy cập Drive |  | Hoàn tất | Đã truy cập đủ folder tài liệu
QA | 2. Trước kickoff -Thiết bị cần | PRE-QA-09 | Cấu hình Kiosk Mode khóa điều hướng trên tablet bếp | QA/IT | P1 | 2 | Trước kickoff | QA chủ động | Đã có thiết bị điện thoại Xiaomi hoặc Samsung dạng tablet |  | Bị chặn | Thiết lập chạy trình duyệt full-screen
QA | 2. Trước kickoff -Thiết bị cần | PRE-QA-11 | Đo kiểm vùng phủ sóng Wi-Fi tại 2 chi nhánh mẫu AFG | QA/DevOps | P3 | 3 | Trước kickoff | Có điều kiện | Quản lý nhà hàng mở cửa khảo sát |  | Bỏ | Đã ghi nhận vấn đề suy hao sóng tại vách kim loại khu vực bếp, Không làm trừ khi dự án yêu cầu khảo sát site thực tế lại
QA | 2. Trước kickoff -Thiết bị cần | PRE-QA-08 | Đăng ký Amazon lấy domain 12$ | QA Lead | P0 | 1 | Trước kickoff | Có điều kiện | IT bàn giao phần cứng |  | Bị chặn | Lấy DOMAIN 🫸🔴🔵🫷
QA | 2. Trước kickoff -Thiết bị cần | PRE-QA-10 | Cài đặt phần mềm Network Throttler giả lập mạng yếu | QA Lead | P1 | 1.5 | Trước kickoff | QA chủ động | Máy đã root/cấp quyền proxy |  | Hoàn tất | Chuẩn bị cho test chập chờn 3G/Wi-Fi
BE | 2B. Phạm vi Release 1 | SCP-13 | Ghi hệ thống ngoài mà từng module phụ thuộc | Architect/Backend Developer | P0 | 1 | Trong kickoff | Có điều kiện | Owner tích hợp cung cấp thông tin |  | Hoàn tất | Nguồn: HLR.docx — Integration; BRD.docx — In System/External. Purpose các hệ thống đã ghi tại PRE-08 Q-061; vendor thật chốt khi cần.
BE | 2E. Nền tảng kỹ thuật | TECH-01 | Chốt ngôn ngữ backend | Tech Lead | P0 | 0.25 | Kickoff/tuần 1 | Có điều kiện | Cần owner kỹ thuật quyết định |  | Hoàn tất | Nguồn: Chưa có stack trong file; Tài liệu kỹ thuật chính thức (link PRE-08). Còn thiếu: lựa chọn được nhóm review/kiểm chứng local (C10). ¦ Đã chốt trong ADR 0002 (docs/architecture/adr/0002-technical-stack-architecture.md) — trạng thái Proposed, chờ Tech Lead xác nhận Accepted.
BE | 2E. Nền tảng kỹ thuật | TECH-02 | Chốt phiên bản runtime | Tech Lead | P0 | 0.25 | Kickoff/tuần 1 | Có điều kiện | Cần owner kỹ thuật quyết định |  | Hoàn tất | Nguồn: Chưa có stack trong file; Tài liệu kỹ thuật chính thức (link PRE-08). Còn thiếu: lựa chọn được nhóm review/kiểm chứng local (C10). ¦ Đã chốt trong ADR 0002 (docs/architecture/adr/0002-technical-stack-architecture.md) — trạng thái Proposed, chờ Tech Lead xác nhận Accepted.
BE | 2E. Nền tảng kỹ thuật | TECH-03 | Chốt framework | Tech Lead | P0 | 0.25 | Kickoff/tuần 1 | Có điều kiện | Cần owner kỹ thuật quyết định |  | Hoàn tất | Nguồn: Chưa có stack trong file; Tài liệu kỹ thuật chính thức (link PRE-08). Còn thiếu: lựa chọn được nhóm review/kiểm chứng local (C10). ¦ Đã chốt trong ADR 0002 (docs/architecture/adr/0002-technical-stack-architecture.md) — trạng thái Proposed, chờ Tech Lead xác nhận Accepted.
BE | 2E. Nền tảng kỹ thuật | TECH-04 | Chốt SQL engine và phiên bản | Architect/DBA | P0 | 0.5 | Kickoff/tuần 1 | Có điều kiện | Cần owner kỹ thuật quyết định | DAT-QA-03 | Hoàn tất | Nguồn: Chưa có stack trong file; Tài liệu kỹ thuật chính thức (link PRE-08). Còn thiếu: lựa chọn được nhóm review/kiểm chứng local (C10). ¦ Đã chốt trong ADR 0002 (docs/architecture/adr/0002-technical-stack-architecture.md) — trạng thái Proposed, chờ Tech Lead xác nhận Accepted.
BE | 2E. Nền tảng kỹ thuật | TECH-05 | Chốt công cụ migration database | Tech Lead | P0 | 0.25 | Kickoff/tuần 1 | Có điều kiện | Cần owner kỹ thuật quyết định |  | Hoàn tất | Nguồn: Chưa có stack trong file; Tài liệu kỹ thuật chính thức (link PRE-08). Còn thiếu: lựa chọn được nhóm review/kiểm chứng local (C10). ¦ Đã chốt trong ADR 0002 (docs/architecture/adr/0002-technical-stack-architecture.md) — trạng thái Proposed, chờ Tech Lead xác nhận Accepted.
BE | 2E. Nền tảng kỹ thuật | TECH-06 | Chốt kiến trúc ban đầu: modular monolith hay services | Architect | P0 | 0.75 | Kickoff/tuần 1 | Có điều kiện | Cần owner kỹ thuật quyết định | DSG-QA-04 | Hoàn tất | Nguồn: Tài liệu kỹ thuật chính thức (link PRE-08). Còn thiếu: lựa chọn được nhóm review/kiểm chứng local (C10). ¦ Đã chốt trong ADR 0002 (docs/architecture/adr/0002-technical-stack-architecture.md) — trạng thái Proposed, chờ Tech Lead xác nhận Accepted.
BE | 2E. Nền tảng kỹ thuật | TECH-07 | Chốt chuẩn API và versioning | Backend Lead | P0 | 0.75 | Kickoff/tuần 1 | Có điều kiện | Cần owner kỹ thuật quyết định |  | Hoàn tất | Nguồn: Tài liệu kỹ thuật chính thức (link PRE-08). Còn thiếu: lựa chọn được nhóm review/kiểm chứng local (C10). ¦ Đã chốt trong ADR 0002 (docs/architecture/adr/0002-technical-stack-architecture.md) — trạng thái Proposed, chờ Tech Lead xác nhận Accepted.
BE | 2E. Nền tảng kỹ thuật | TECH-08 | Chốt cách authentication | Architect/Security | P0 | 0.5 | Kickoff/tuần 1 | Có điều kiện | Cần owner kỹ thuật quyết định | DSG-QA-01 | Hoàn tất | Nguồn: BRD.docx — Security bảng 64; HLR QR. Còn thiếu: lựa chọn được nhóm review/kiểm chứng local (C10). ¦ Đã chốt trong ADR 0002 (docs/architecture/adr/0002-technical-stack-architecture.md) — trạng thái Proposed, chờ Tech Lead xác nhận Accepted.
BE | 2E. Nền tảng kỹ thuật | TECH-09 | Chốt nguyên tắc phân quyền | PO/Security | P0 | 0.5 | Kickoff/tuần 1 | Có điều kiện | Cần owner kỹ thuật quyết định | DSG-QA-01 | Hoàn tất | Nguồn: BRD.docx — Security/Role Restrictions: RBAC và station scope; action matrix còn refine (C04). ¦ Đã chốt trong ADR 0002 (docs/architecture/adr/0002-technical-stack-architecture.md) — trạng thái Proposed, chờ Tech Lead xác nhận Accepted.
BE | 2E. Nền tảng kỹ thuật | TECH-10 | Chốt logging và audit tối thiểu | Backend Lead/DevOps | P1 | 0.5 | Kickoff/tuần 1 | Có điều kiện | Cần owner kỹ thuật quyết định |  | Hoàn tất | Nguồn: BRD.docx — Audit/Monitoring; HLR.docx BR-009: order/payment/table/reward/override có audit, không sửa lịch sử. ¦ Đã chốt trong ADR 0002 (docs/architecture/adr/0002-technical-stack-architecture.md) — trạng thái Proposed, chờ Tech Lead xác nhận Accepted.
BE | 2E. Nền tảng kỹ thuật | TECH-11 | Chốt có dùng WebSocket, event hoặc queue không | Architect | P1 | 0.75 | Kickoff/tuần 1 | Có điều kiện | Cần owner kỹ thuật quyết định | DSG-QA-05 | Hoàn tất | Nguồn: BRD.docx — Risk mitigation: WebSocket+retry. Queue cho retry/offline; chưa cần broker riêng trong demo. ¦ Đã chốt trong ADR 0002 (docs/architecture/adr/0002-technical-stack-architecture.md) — trạng thái Proposed, chờ Tech Lead xác nhận Accepted.
BE | 2E. Nền tảng kỹ thuật | TECH-12 | Chốt phương án chạy local | Tech Lead/DevOps | P0 | 0.5 | Kickoff/tuần 1 | Có điều kiện | Cần owner kỹ thuật quyết định |  | Hoàn tất | Nguồn: OBJ-03 demo mô phỏng; đề xuất môi trường nhóm. Còn thiếu: lựa chọn được nhóm review/kiểm chứng local (C02). ¦ Đã chốt trong ADR 0002 (docs/architecture/adr/0002-technical-stack-architecture.md) — trạng thái Proposed, chờ Tech Lead xác nhận Accepted.
BE | 2F. GitHub và quy trình | GIT-01 | Xác định repository backend | Tech Lead/Repo Admin | P0 | 0.25 | Kickoff/tuần 1 | Có điều kiện | Cần Repo Admin/Tech Lead/DevOps | PRE-QA-05 | Hoàn tất | Nguồn: Tài liệu kỹ thuật chính thức (link PRE-08); Tasks_Issues_Tracking.xlsx — Guideline/DecisionLog. Còn thiếu: áp dụng/quyền thực tế trong repo (C02). ¦ Repo đã có: github.com/Mouse-hybrid/DU-AN-THUC-TAP (xác nhận qua git remote).
BE | 2F. GitHub và quy trình | GIT-02 | Xác định quyền truy cập cần cấp | Tech Lead/Repo Admin | P0 | 0.25 | Kickoff/tuần 1 | Có điều kiện | Cần Repo Admin/Tech Lead/DevOps |  | Hoàn tất | Nguồn: Tài liệu kỹ thuật chính thức (link PRE-08); Tasks_Issues_Tracking.xlsx — Guideline/DecisionLog. Cập nhật 29/9: dự án thực tập team nhỏ, tự chốt (không chờ Repo Admin riêng): Write access cho BE/FE dev, Admin cho Tech Lead. Thực tế đã áp dụng đúng quyền này trong repo (BE dev đang có Write, tự merge PR qua review).
BE | 2F. GitHub và quy trình | GIT-03 | Chốt default branch | Tech Lead | P0 | 0.25 | Kickoff/tuần 1 | Có điều kiện | Cần Repo Admin/Tech Lead/DevOps |  | Hoàn tất | Nguồn: Tài liệu kỹ thuật chính thức (link PRE-08); Tasks_Issues_Tracking.xlsx — Guideline/DecisionLog. Còn thiếu: áp dụng/quyền thực tế trong repo (C02). ¦ Default branch = main (đã dùng thực tế trong repo).
BE | 2F. GitHub và quy trình | GIT-04 | Chốt quy tắc đặt tên branch | Tech Lead | P1 | 0.25 | Kickoff/tuần 1 | Có điều kiện | Cần Repo Admin/Tech Lead/DevOps |  | Hoàn tất | Nguồn: Tài liệu kỹ thuật chính thức (link PRE-08); Tasks_Issues_Tracking.xlsx — Guideline/DecisionLog. Còn thiếu: áp dụng/quyền thực tế trong repo (C02). ¦ Đã áp dụng nhất quán trong lịch sử commit thực tế: feat/*, fix/*, chore/*.
BE | 2F. GitHub và quy trình | GIT-05 | Chốt quy trình pull request | Tech Lead | P0 | 0.5 | Kickoff/tuần 1 | Có điều kiện | Cần Repo Admin/Tech Lead/DevOps | PLN-QA-03 | Hoàn tất | Nguồn: Tài liệu kỹ thuật chính thức (link PRE-08); Tasks_Issues_Tracking.xlsx — Guideline/DecisionLog. Còn thiếu: áp dụng/quyền thực tế trong repo (C02). ¦ Đã áp dụng thực tế: mọi thay đổi qua PR vào main (PR #1-#5 trong lịch sử), CI phải pass.
BE | 2F. GitHub và quy trình | GIT-06 | Chốt số người review bắt buộc | Tech Lead | P1 | 0.25 | Kickoff/tuần 1 | Có điều kiện | Cần Repo Admin/Tech Lead/DevOps |  | Hoàn tất | Nguồn: Tài liệu kỹ thuật chính thức (link PRE-08); Tasks_Issues_Tracking.xlsx — Guideline/DecisionLog. Cập nhật 29/9: dự án thực tập team nhỏ, tự chốt: tối thiểu 1 reviewer bắt buộc trước khi merge. Đã áp dụng thực tế cho các PR đã merge trong Sprint 0-1. ¦ Cập nhật 19/10: từ 09/10 ruleset nhánh main không bắt buộc người duyệt (0 approval, nhóm chốt), thay bằng 3 check CI bắt buộc (test, docker-build, frontend) và nhánh phải cập nhật theo main; bật auto-merge. Ghi trong ADR 0003.
BE | 2F. GitHub và quy trình | GIT-07 | Chốt coding convention | Tech Lead | P1 | 0.5 | Kickoff/tuần 1 | Có điều kiện | Cần Repo Admin/Tech Lead/DevOps |  | Hoàn tất | Nguồn: Tài liệu kỹ thuật chính thức (link PRE-08); Tasks_Issues_Tracking.xlsx — Guideline/DecisionLog. Còn thiếu: áp dụng/quyền thực tế trong repo (C02). ¦ ruff (đã có backend/pyproject.toml, đang áp dụng thực tế trong CI).
BE | 2F. GitHub và quy trình | GIT-08 | Chốt CI tối thiểu: build, lint và test | Tech Lead/DevOps | P0 | 0.5 | Kickoff/tuần 1 | Có điều kiện | Cần Repo Admin/Tech Lead/DevOps | PLN-QA-01 | Hoàn tất | Nguồn: Tài liệu kỹ thuật chính thức (link PRE-08); Tasks_Issues_Tracking.xlsx — Guideline/DecisionLog. Cập nhật 29/9: đã xác nhận trực tiếp trong .github/workflows/backend-ci.yml — pipeline có đủ 3 job (test: ruff + pytest + alembic upgrade head; docker-build: build image + smoke test /health; deploy-staging: tự động deploy qua self-hosted runner khi push nhánh main). Việc build Docker image trước đây ghi nhận là thiếu nay đã có. ¦ Cập nhật 19/10: CI có thêm job frontend (lint, typecheck, build), smoke test nginx, test ghi đồng thời trên Postgres thật; CodeQL quét cả JS/TS; runner ghim ubuntu-24.04.
BE | 2F. GitHub và quy trình | GIT-09 | Chốt nơi lưu OpenAPI, ERD và ADR | Tech Lead/PM | P1 | 0.25 | Kickoff/tuần 1 | Có điều kiện | Cần Repo Admin/Tech Lead/DevOps | DAT-QA-04 | Hoàn tất | Nguồn: Workbook PRE-07/PRE-08; Tasks_Issues_Tracking.xlsx — DecisionLog. OpenAPI tự sinh tại /docs (FastAPI); ADR lưu ở docs/architecture/adr/ (đã có 0001, 0002). Cập nhật 29/9: schema DB đã thiết kế và implement xong từ Sprint 0 (commit e9d2431 — 12 bảng, 2 migration Alembic), không còn là lý do chặn. ERD (bản vẽ trực quan) vẫn CHƯA có — đã xác nhận với BE dev: dời việc vẽ ERD sang Sprint 1 (đúng theo BE-S1-10 trong Kế hoạch thực hiện xuyên suốt dự án), không làm ngay trong Sprint 0. ¦ Cập nhật 19/10: đã đủ cả ba nơi lưu: OpenAPI docs/api/openapi.json (sinh từ code, khớp staging), ERD docs/erd.md (BE-S1-10), ADR docs/architecture/adr/ (0001–0003). Thêm danh mục API docs/api/api-catalog.md.
BE | 2F. GitHub và quy trình | GIT-10 | Chốt cách liên kết task với pull request | PM/Tech Lead | P1 | 0.25 | Kickoff/tuần 1 | Có điều kiện | Cần Repo Admin/Tech Lead/DevOps |  | Hoàn tất | Nguồn: Tài liệu kỹ thuật chính thức (link PRE-08); Tasks_Issues_Tracking.xlsx — Guideline/DecisionLog. Cập nhật 29/9: PRE-04 (task board dùng chung) vẫn chưa có, nên chốt quy ước tạm thay vì chờ: PR title/description phải ghi rõ mã task liên quan (vd '[BE-S1-06] Kitchen lifecycle APIs'). Áp dụng ngay từ PR tiếp theo, sẽ chuyển sang liên kết tự động qua task board khi PRE-04 xong.
QA | 3. Trong kickoff - Thống nhất | KOF-QA-03 | Thống nhất Definition of Done (DoD) chuẩn nghiệm thu | Tech Lead/QA | P0 | 1.5 | Trong kickoff | Có điều kiện | Tech Lead & PO chốt tiêu chí |  | Hoàn tất | DoD: UI đúng UX, API pass, SLA <= 2s, 0 bug S1
QA | 3. Trong kickoff - Thống nhất | KOF-QA-02 | Thống nhất quy chế RACI và cam kết ngân sách 480h của QA | QA Lead | P1 | 1 | Trong kickoff | Có điều kiện | Các bên đồng thuận | OUT-09 | Hoàn tất | Phụ trách Responsible (R) cho Testing
QA | 3. Trong kickoff - Thống nhất | KOF-QA-04 | Thống nhất SLA hiệu năng mục tiêu (POS <= 10s, Bếp <= 2s) | PO/QA | P0 | 1 | Trong kickoff | Có điều kiện | PO ký duyệt chỉ số thành công |  | Hoàn tất | Chốt bộ KPI Success Metrics
QA | 3. Trong kickoff - Thống nhất | KOF-QA-01 | Tham gia họp Kick-off dự án cùng SteerCo, PO, Tech Lead | All Team | P0 | 2 | Trong kickoff | Có điều kiện | SteerCo chủ trì cuộc họp |  | Bị chặn | Thống nhất mục tiêu vận hành thời gian thực
BE | 3. Việc của Backend trong kickoff | BE-01 | Đặt câu hỏi về rule, dữ liệu, trạng thái và tích hợp | Backend Developer | P0 | 1.5 | Trong kickoff | Có - BE chủ động | Cần ghi chép và tổng hợp |  | Hoàn tất | Nguồn: PRE-08 — câu hỏi, khoảng trống rule/state/permission và dependency đã ghi.
BE | 3. Việc của Backend trong kickoff | BE-02 | Chỉ ra yêu cầu chưa đủ để thiết kế API hoặc database | Backend Developer | P0 | 1 | Trong kickoff | Có - BE chủ động | Cần ghi chép và tổng hợp |  | Hoàn tất | Nguồn: PRE-08 — câu hỏi, khoảng trống rule/state/permission và dependency đã ghi.
BE | 3. Việc của Backend trong kickoff | BE-03 | Xác định dependency có thể chặn backend | Backend Developer | P0 | 0.75 | Trong kickoff | Có - BE chủ động | Cần ghi chép và tổng hợp |  | Hoàn tất | Nguồn: PRE-08 — câu hỏi, khoảng trống rule/state/permission và dependency đã ghi.
BE | 3. Việc của Backend trong kickoff | BE-04 | Đề xuất ranh giới module | Backend Developer | P0 | 1 | Trong kickoff | Có - BE chủ động | Cần ghi chép và tổng hợp |  | Hoàn tất | Nguồn: PRE-08 Q-080/Chốt kickoff C10 — đề xuất boundary modular monolith đã có.
BE | 3. Việc của Backend trong kickoff | BE-05 | Đề xuất vertical slice đầu tiên | Backend Developer | P0 | 0.75 | Trong kickoff | Có - BE chủ động | Cần ghi chép và tổng hợp | DSG-QA-02 | Hoàn tất | Nguồn: PRE-08 Q-083 — đề xuất slice Table→Order→Kitchen→Cash đã có; chưa duyệt sprint goal.
BE | 3. Việc của Backend trong kickoff | BE-06 | Ghi các giả định dùng khi estimate | Backend Developer | P0 | 0.5 | Trong kickoff | Có - BE chủ động | Cần ghi chép và tổng hợp |  | Hoàn tất | Nguồn: Kickoff checklist B7/B8: 54,6 giờ chuẩn bị, capacity giả định 60 giờ; không estimate toàn POS.
BE | 3. Việc của Backend trong kickoff | BE-07 | Không tự quyết định nghiệp vụ thay PO/BA | Backend Developer | P0 | 0 | Trong kickoff | Có - BE chủ động | Nguyên tắc làm việc |  | Hoàn tất | Nguồn: PRE-08/Chốt kickoff — tách đề xuất khỏi quyết định; không cam kết scope chưa rõ hoặc thiết kế sâu kho trước C05.
BE | 3. Việc của Backend trong kickoff | BE-08 | Không cam kết thời gian cho phần chưa rõ phạm vi | Backend Developer | P0 | 0 | Trong kickoff | Có - BE chủ động | Nguyên tắc làm việc |  | Hoàn tất | Nguồn: PRE-08/Chốt kickoff — tách đề xuất khỏi quyết định; không cam kết scope chưa rõ hoặc thiết kế sâu kho trước C05.
BE | 3. Việc của Backend trong kickoff | BE-09 | Không thiết kế sâu Inventory/BOM khi chưa chốt nguồn dữ liệu chính | Backend Developer | P0 | 0 | Trong kickoff | Có - BE chủ động | Nguyên tắc làm việc |  | Hoàn tất | Nguồn: PRE-08/Chốt kickoff — tách đề xuất khỏi quyết định; không cam kết scope chưa rõ hoặc thiết kế sâu kho trước C05.
BE | 3. Việc của Backend trong kickoff | BE-10 | Chuyển câu hỏi chưa được trả lời thành blocker có owner và deadline | Backend Developer | P0 | 0.75 | Trong kickoff | Có - BE chủ động | Cần ghi chép và tổng hợp | PST-QA-02 | Hoàn tất | Nguồn: Chốt kickoff C01–C10. Còn thiếu: tên owner/hạn của quyết định thực sự chặn slice. ¦ Danh sách blocker cụ thể + hạn đề xuất đã liệt kê ở sheet Blocker_Escalation (mới thêm).
QA | 4. Sau kickoff - Kiểm thử tĩnh | PST-QA-03 | Chủ trì phiên họp '3 Amigos' phản biện trực tiếp RFI Log | QA/PO/Tech | P0 | 2 | Sau kickoff (T1) | Có điều kiện | PO và Tech Lead tham gia |  | Bị chặn | Chốt cơ chế hủy món đang nấu, bán âm kho
QA | 4. Sau kickoff - Kiểm thử tĩnh | PST-QA-04 | Ghi nhận quyết định đã chốt vào Decision Log (01 -> 10) | QA/PM | P1 | 1.5 | Sau kickoff (T1) | QA chủ động | Biên bản họp 3 Amigos |  | Bỏ | Lưu vết làm căn cứ viết Test Cases bằng cách lọc ra các ID trong requirement và POS system đang có trong tài liệu
QA | 4. Sau kickoff - Kiểm thử tĩnh | PST-QA-01 | Rà soát chi tiết 22 bảng yêu cầu chức năng (FR Review) | QA Lead | P0 | 4 | Sau kickoff (T1) | QA chủ động | Đã có tài liệu SRS v1.0 |  | Hoàn tất | Phát hiện mâu thuẫn giữa luồng QR và BILLING, tình trạng thiếu nguyên liệu hoặc làm mất hóa đơn
QA | 4. Sau kickoff - Kiểm thử tĩnh | PST-QA-02 | Bóc tách các góc khuất nghiệp vụ, lập bảng RFI Log (12 Q&A) | QA Lead | P0 | 4.5 | Sau kickoff (T1) | QA chủ động | Kết quả rà soát FR | PRE-08, BE-10, OUT-10 | Hoàn tất | Gửi 12 câu hỏi làm rõ biên cho BA/PO
QA | 5. Kế hoạch & Tiêu chuẩn QA | PLN-QA-02 | Thiết lập Ma trận phân loại lỗi (Severity S1-S4) và SLA sửa | QA/Tech Lead | P1 | 2 | Sau kickoff (T2) | Có điều kiện | Tech Lead đồng thuận SLA |  | Hoàn tất | S1 fix <= 4h, S2 fix <= 24h, S3 long time fix <= 3 days
QA | 5. Kế hoạch & Tiêu chuẩn QA | PLN-QA-03 | Thống nhất Bug Lifecycle trên board (New -> Verified -> Closed) | QA/Dev | P1 | 1.5 | Sau kickoff (T2) | Có điều kiện | Đội ngũ dev tuân thủ quy trình | GIT-05 | Hoàn tất | Cấu hình cột trên Task/Issue Tracking, * kiểm tra lại phần task/project Tracking
QA | 5. Kế hoạch & Tiêu chuẩn QA | PLN-QA-01 | Soạn thảo Master Test Plan chuẩn IEEE 829 | QA Lead | P0 | 4 | Sau kickoff (T2) | QA chủ động | SRS và DoD đã chốt | GIT-08 | Hoàn tất | Đang hoàn thiện phần môi trường và kỹ thuật test
BE | 4. Đầu ra sau kickoff | OUT-05 | Danh sách quyền truy cập cần cấp | Backend Developer/PM | P0 | 0.5 | Trong 24 giờ sau kickoff | Có - BE chủ động | Cần người có thẩm quyền xác nhận nội dung |  | Hoàn tất | Nguồn: Tài liệu kỹ thuật chính thức (link PRE-08); Tasks_Issues_Tracking.xlsx — Guideline/DecisionLog. Cập nhật 29/9 (xác nhận trực tiếp từ BE dev): đã có đầy đủ quyền truy cập thực tế để làm việc — GitHub Write access, SSH staging server, DB staging credentials (.env.staging) — bằng chứng: đã tự merge PR vào main và pipeline tự deploy thành công nhiều lần. Quyền Admin GitHub hiện do QA giữ (không phải BE), ghi nhận lại đúng thực tế, không phải thiếu sót cần xử lý.
BE | 4. Đầu ra sau kickoff | OUT-09 | Danh sách quyết định đã chốt | PM/Backend Developer | P0 | 0.75 | Trong 24 giờ sau kickoff | Có - BE chủ động | Cần người có thẩm quyền xác nhận nội dung | KOF-QA-02 | Hoàn tất | Nguồn: Tasks_Issues_Tracking.xlsx — DecisionLog; HLR/BRD. Còn thiếu: quyết định hoặc đầu ra của task (C02). ¦ Danh sách quyết định đã chốt: toàn bộ TECH-01..12 (ADR 0002); GIT-01/03/04/05/07 (theo thực tế repo).
BE | 4. Đầu ra sau kickoff | OUT-10 | Danh sách câu hỏi chưa chốt | Backend Developer | P0 | 0.5 | Trong 24 giờ sau kickoff | Có - BE chủ động | Cần người có thẩm quyền xác nhận nội dung | PST-QA-02 | Hoàn tất | Nguồn: PRE-08 Câu hỏi/Chốt kickoff — đã có danh sách thiếu/mâu thuẫn và phương án.
QA | 6. Thiết kế Test Cases | DSG-QA-01 | Thiết kế Test Cases Phân quyền RBAC & Đăng nhập PIN | QA Lead | P0 | 3.5 | Sau kickoff (T2) | QA chủ động | SRS Section 3 | TECH-08, TECH-09 | Hoàn tất | Bao phủ tài khoản Waiter, Cashier, Kitchen để phân quyền user
QA | 6. Thiết kế Test Cases | DSG-QA-02 | Thiết kế Test Cases Vòng đời bàn ăn & Sơ đồ sàn động | QA Lead | P0 | 4 | Sau kickoff (T2) | QA chủ động | SRS Section 7 | BE-05 | Hoàn tất | Test chuyển trạng thái AVAILABLE -> CLEANING
QA | 6. Thiết kế Test Cases | DSG-QA-03 | Thiết kế Bảng quyết định (Decision Table) Course Firing 8 rules | QA Lead | P0 | 4.5 | Sau kickoff (T2) | QA chủ động | SRS Section 4 |  | Hoàn tất | Verify Khai vị gửi ngay, Món chính giữ HOLD, món tráng miệng Waiting list/ next order coming
QA | 6. Thiết kế Test Cases | DSG-QA-04 | Thiết kế Test Cases Concurrency & Khóa lạc quan (version_no) | QA Lead | P0 | 4 | Sau kickoff (T2) | QA chủ động | SRS Section 4 & 11 | TECH-06 | Hoàn tất | 2 bồi bàn cùng sửa 1 bàn trong 100ms
QA | 6. Thiết kế Test Cases | DSG-QA-05 | Thiết kế Test Cases Định tuyến trạm KDS & Quy trình Re-fire | QA Lead | P0 | 3.5 | Sau kickoff (T2) | QA chủ động | SRS Section 6 | TECH-11 | Hoàn tất | Chuẩn bị test tách trạm sốt và món cháy
QA | 6. Thiết kế Test Cases | DSG-QA-07 | Thiết kế Test Cases QR Zero-login & Auto-merge Session | QA Lead | P0 | 4 | Sau kickoff (T2) | QA chủ động | SRS Section 5 |  | Hoàn tất | Khách đặt không login, tự tạo sync khi vào hàng chờ order
QA | 6. Thiết kế Test Cases | DSG-QA-08 | Thiết kế Test Cases Trừ kho BOM & Khóa món hết hàng (Sold-out) | QA Lead | P0 | 4 | Sau kickoff (T2) | Có điều kiện | Chờ Bếp trưởng gửi định lượng BOM |  | Hoàn tất | Đã có định lượng chi tiết cho 20 món chính
QA | 6. Thiết kế Test Cases | DSG-QA-09 | Thiết kế Test Cases Sức bền ngoại tuyến (Offline-first IndexedDB) | QA Lead | P0 | 3.5 | Sau kickoff (T2) | QA chủ động | SRS Section 10 |  | Hoàn tất | Ngắt Wi-Fi lưu cục bộ, có mạng tự sync
QA | 6. Thiết kế Test Cases | DSG-QA-06 | Thiết kế Test Cases Phân tích biên (BVA) SLA Timer (8p, 12p, 15p) | QA Lead | P0 | 3 | Sau kickoff (T2) | QA chủ động | SRS Section 6 |  | Hoàn tất | Biên chuyển màu Xanh -> Cam -> Đỏ
QA | 7. Dữ liệu & RTM Baseline | DAT-QA-03 | Rà soát kiểm thử tĩnh script DDL CSDL PostgreSQL cùng Backend | QA/BE | P1 | 2 | Sau kickoff (T2) | Có điều kiện | BE bàn giao schema.sql | TECH-04 | Hoàn tất | Kiểm tra khóa ngoại và Index tìm kiếm
QA | 7. Dữ liệu & RTM Baseline | DAT-QA-01 | Xây dựng bảng dữ liệu Master Menu mẫu (10 món đa trạm, combo) | QA Lead | P1 | 3 | Sau kickoff (T2) | QA chủ động | SRS Phụ lục B |  | Hoàn tất | Đã lưu vào AFG_POS_Test_Data.xlsx
QA | 7. Dữ liệu & RTM Baseline | DAT-QA-02 | Xây dựng bảng mô phỏng tồn kho BOM (kịch bản món còn 1 suất) | QA Lead | P1 | 2.5 | Sau kickoff (T2) | QA chủ động | Công thức mẫu |  | Hoàn tất | Có công thức Excel trừ kho tự động
QA | 7. Dữ liệu & RTM Baseline | DAT-QA-04 | Hoàn thiện Ma trận truy xuất yêu cầu RTM (Req ↔ Test Case) | QA Lead | P2 | 2 | Sau kickoff (T2) | QA chủ động | SRS Section 12 | GIT-09 | Hoàn tất | Đạt tỷ lệ bao phủ yêu cầu >= 95%
QA | 7. Dữ liệu & RTM Baseline | DAT-QA-05 | Họp nghiệm thu Cột mốc M1 (Requirement Baseline Sign-off) | All Team | P0 | 2 | Sau kickoff (T2) | Có điều kiện | SteerCo & PO ký duyệt |  | Bỏ | Mốc Gate 1 kết thúc Sprint 0
SPRINT1 (28/9 --> 3/10)

## Sprint 1
Checklist Sprint 1 — Backend + QA/QC (28/9–9/10/2026)
Tổng hợp từ 'POS System — Kế hoạch thực hiện xuyên suốt dự án (theo Sprint)' (rev 86) + checklist Sprint 0 (mục GIT-09 đã xác nhận dời phần vẽ ERD sang đây).
BE-S1-01 đến 05 đã Hoàn tất trong Sprint 0 (liệt kê lại để giữ mạch số thứ tự BE-S1); BE-S1-06 đến 11 mới là việc thật của Sprint 1. Cột Estimate là số giờ Claude đề xuất, CHƯA phải số chính thức — cần Tech Lead/PM xác nhận lại.
Chỉ số | Giá trị |  | Giả định | Nội dung
Tổng hạng mục BE | 20 |  | Nhân sự | 1 Backend Developer + 1 QA/QC Lead (Khoa) phụ trách kiểm thử & BA hỗ trợ
Tổng hạng mục QA | 6 |  | Thời gian | 10 ngày làm việc (Sprint 1: 28/09/2026 – 09/10/2026)
Tổng effort BE (giờ) | 34.5 |  | Công suất | 6 giờ tập trung/ngày mỗi track
Tổng effort QA (giờ) | 15 |  | Điều kiện chung | PO, BA, Tech Lead phản hồi blocker trong 3-5 ngày đầu; ước tính giờ (cột Estimate) cần xác nhận lại, chưa phải số chính thức
Track | Nhóm | ID | Nội dung checklist | Owner chính | Ưu tiên | Estimate (giờ) | Mốc cần xong | Khả năng | Điều kiện / phụ thuộc | Liên quan | Trạng thái | Ghi chú cập nhật
BE | 0. Nền tảng đã hoàn thành (dồn từ Sprint 0) | BE-S1-01 | Schema 12 bảng + 2 migration Alembic | Backend Developer | P0 | 4 | Sprint 0 (dồn qua) | Có - BE chủ động | Không phụ thuộc | GIT-09 | Hoàn tất | Nguồn: commit e9d2431 (23/9), xác nhận qua git log. Việc dồn từ Sprint 0, liệt kê lại ở đây để giữ mạch số thứ tự BE-S1.
BE | 0. Nền tảng đã hoàn thành (dồn từ Sprint 0) | BE-S1-02 | JWT + RBAC theo Permission Matrix | Backend Developer | P0 | 6 | Sprint 0 (dồn qua) | Có - BE chủ động |  |  | Hoàn tất | Đã áp dụng thực tế qua branch feat/jwt-auth-rbac-vertical-slice.
BE | 0. Nền tảng đã hoàn thành (dồn từ Sprint 0) | BE-S1-03 | Lint (ruff) | Backend Developer | P1 | 1 | Sprint 0 (dồn qua) | Có - BE chủ động |  |  | Hoàn tất | backend/pyproject.toml đã cấu hình, chạy trong CI.
BE | 0. Nền tảng đã hoàn thành (dồn từ Sprint 0) | BE-S1-04 | CodeQL | Backend Developer | P1 | 1 | Sprint 0 (dồn qua) | Có - BE chủ động |  |  | Hoàn tất | Đã bật trong GitHub Actions, đã vá 12 lỗ hổng Dependabot (PyJWT).
BE | 0. Nền tảng đã hoàn thành (dồn từ Sprint 0) | BE-S1-05 | Deploy staging + seed dữ liệu | Backend Developer | P0 | 2 | Sprint 0 (dồn qua) | Có - BE chủ động |  |  | Hoàn tất | Auto-deploy qua self-hosted runner khi merge vào main, đã xác minh /ready.
BE | 1. API layer - Luồng gọi món | BE-S1-06 | Kitchen lifecycle APIs (Start Cooking / Mark Ready / Pickup / Served) | Backend Developer | P0 | 6 | Sprint 1 (28/9-9/10) | Có - BE chủ động | Không phụ thuộc |  | Hoàn tất | Đã test đủ luồng qua Swagger (start-cooking → mark-ready → pickup → served, tự động chuyển SERVED); đã PR + merge vào main 29/9.
BE | 1. API layer - Luồng gọi món | BE-S1-07 | WebSocket realtime bàn/bếp | Backend Developer | P1 | 4 | Sprint 1 (28/9-9/10) | Có điều kiện | ADR 0002 đã chốt |  | Hoàn tất | WebSocket /api/v1/ws?token=&channel=tables¦kitchen: PR #12 (05/10). nginx chuyển tiếp WebSocket trên staging: PR #16 (08/10). Event ORDER_UPDATED cho màn POS và chi tiết bàn: PR #32 (15/10). QA đã test từ chối kết nối khi thiếu token (TC_EXT_015).
BE | 1. API layer - Luồng gọi món | BE-S1-08 | GET /menu | Backend Developer | P0 | 1 | Sprint 1 (28/9-9/10) | Có - BE chủ động | Không phụ thuộc gì |  | Hoàn tất | Xác nhận qua git log trực tiếp trên máy người dùng (2/10): commit 6fc0a1e "feat: GET /menu + vong doi mon o bep" đã có route GET backend/app/api/v1/menu.py:24. Gộp chung với BE-S1-06 trong cùng PR.
BE | 1. API layer - Luồng gọi món | BE-S1-09 | Global exception handler | Backend Developer | P1 | 2 | Sprint 1 (28/9-9/10) | Có - BE chủ động | Nên làm song song với API trên |  | Hoàn tất | Đã merge PR #11 (feat/global-exception-handler) vào main 28/9, 3:36 PM — Backend CI #23 pass. Xác nhận qua ảnh chụp GitHub Actions người dùng cung cấp 2/10.
BE | 2. Đồng bộ tài liệu kỹ thuật với schema thật | BE-S1-10 | Vẽ ERD chính thức cho 12 bảng | Backend Developer/Tech Lead | P1 | 2 | Sprint 1 (28/9-9/10) | Có - BE chủ động | Schema đã ổn định, không còn gì chặn | GIT-09 (Sprint 0) | Hoàn tất | docs/erd.md (PR #12 ngày 05/10, cập nhật 08/10). Đóng luôn phần ERD còn treo ở GIT-09 (Sprint 0).
BE | 2. Đồng bộ tài liệu kỹ thuật với schema thật | BE-S1-11 | Đối chiếu field gap theo BRD (sync_status, modification_status, course_status, merge_status, version_status, change_type), thêm migration nếu cần | Backend Developer | P1 | 3 | Sprint 1 (28/9-9/10) | Có - BE chủ động |  |  | Chờ duyệt | Đã đối chiếu từng field trong docs/field-gap-brd.md (05/10), chưa thêm migration. Chờ BA/PM đánh dấu field nào cần cho Release 1, sau đó BE tạo migration.
QA | 3. QA đóng vòng test đầu tiên | ENV-QA-01 | Chuẩn bị môi trường test QA | QA | P0 | 1 | Sprint 1 (28/9-9/10) | Có điều kiện |  |  | Hoàn tất | Theo Kế hoạch thực hiện xuyên suốt dự án (rev 86).
QA | 3. QA đóng vòng test đầu tiên | ENV-QA-02 | Xác minh môi trường test QA sẵn sàng | QA | P0 | 1 | Sprint 1 (28/9-9/10) | Có điều kiện |  |  | Hoàn tất | Theo Kế hoạch thực hiện xuyên suốt dự án (rev 86).
QA | 3. QA đóng vòng test đầu tiên | DES-QA-01 | Thiết kế Test Case cho luồng gọi món | QA | P0 | 4 | Sprint 1 (28/9-9/10) | Có điều kiện |  |  | Hoàn tất | Viết ngay khi API đầu tiên deploy, ưu tiên Happy Path trước, edge case sau.
QA | 3. QA đóng vòng test đầu tiên | EXE-QA-01 | Chạy Smoke Test | QA | P0 | 2 | Sprint 1 (28/9-9/10) | Có điều kiện | Đủ điều kiện từ 23/9 |  | Hoàn tất | Điều kiện đã đủ, không nên chờ thêm.
QA | 3. QA đóng vòng test đầu tiên | EXE-QA-02 | Functional Test theo Test Case đã viết | QA | P0 | 4 | Sprint 1 (28/9-9/10) | Có điều kiện | Phụ thuộc DES-QA-01 và EXE-QA-01 |  | Hoàn tất | Đã thử test case, Log bug ngay khi phát hiện.
QA | 3. QA đóng vòng test đầu tiên | EXE-QA-03 | Retest + Regression Test luồng cốt lõi sau khi Dev vá | QA | P1 | 3 | Sprint 1 (28/9-9/10) | Có điều kiện | Phụ thuộc EXE-QA-02 và Dev vá bug |  | Chờ duyệt
BE | 4. Setup nền tảng còn thiếu | TOOL-S1-01 | Poetry hoặc uv (khóa dependency) | Backend Developer | P1 | 1 | Sprint 1 (28/9-9/10) | Có - BE chủ động |  |  | Bỏ | Chưa dùng Poetry/uv. backend/requirements.txt đã ghim cứng phiên bản (==) và Dependabot theo dõi lỗ hổng, đủ cho quy mô hiện tại. Khớp với tab Checklist công cụ dùng, mục 6.
BE | 4. Setup nền tảng còn thiếu | TOOL-S1-02 | pre-commit hooks | Backend Developer | P1 | 1 | Sprint 1 (28/9-9/10) | Có - BE chủ động |  |  | Chưa bắt đầu | Chưa có .pre-commit-config.yaml. Lỗi ruff vẫn bị chặn trước khi merge vì ruleset main bắt buộc job test xanh. Đề xuất làm sau demo 23/10.
BE | 4. Setup nền tảng còn thiếu | TOOL-S1-03 | pgAdmin hoặc DBeaver | Backend Developer/QA | P1 | 0.5 | Sprint 1 (28/9-9/10) | Có - BE chủ động |  |  | Chưa bắt đầu | Chưa cài. QA không truy cập trực tiếp DB staging; thay vào đó BE thêm API chỉ đọc GET /api/v1/audit-logs, GET /api/v1/orders/{id}/versions (PR #30) và nút Reset staging data trên GitHub Actions (PR #25).
BE | 5. Phát sinh ngoài kế hoạch | BE-S1-12 | Hàng đợi bếp GET /kitchen/queue, sơ đồ bàn GET /tables, dọn bàn mark-clean, thêm/sửa món trong menu, lưu order_version + audit_log | Backend Developer | P0 |  | Sprint 1 (28/9-9/10) | Có - BE chủ động |  | BE-S1-06, BE-S1-07 | Hoàn tất | PR #12, merge 05/10.
BE | 5. Phát sinh ngoài kế hoạch | BE-S1-13 | Sửa/bỏ món trước khi gửi bếp (PATCH/DELETE món) và xuất API contract docs/api/openapi.json | Backend Developer | P0 |  | Sprint 1 (28/9-9/10) | Có - BE chủ động |  | DES-QA-01 | Hoàn tất | PR #13, merge 05/10. QA dùng openapi.json để viết test case.
BE | 5. Phát sinh ngoài kế hoạch | BE-S1-14 | API cho 15 màn FE Pha 1: CORS, chi tiết order GET /orders/{id}, chi tiết bàn GET /tables/{id}, nhóm món, tìm món, SLA bếp 8/12/15 phút | Backend Developer | P0 |  | Sprint 1 (28/9-9/10) | Có - BE chủ động | Figma NOVA POS 15 màn Pha 1 |  | Hoàn tất | PR #14, merge 08/10.
BE | 5. Phát sinh ngoài kế hoạch | BE-S1-15 | Bộ dữ liệu test cho QA: seed tự động trên staging (menu, 6 bàn, 4 tài khoản), Postman 50 request, docs/api/qa-test-data.md | Backend Developer | P1 |  | Sprint 1 (28/9-9/10) | Có - BE chủ động |  | EXE-QA-02 | Hoàn tất | PR #15, merge 08/10. Mật khẩu staging nằm trong .env.staging trên server, không có trong repo.
BE | 5. Phát sinh ngoài kế hoạch | BE-S1-16 | CI/CD cho FE (job frontend: lint, typecheck, build; tự build và deploy FE lên staging), ruleset nhánh main + auto-merge | Backend Developer | P0 |  | Sprint 1 (28/9-9/10) | Có - BE chủ động | FE chốt React + Vite + TypeScript, Node 24 | GIT-05, GIT-08 | Hoàn tất | PR #17 và #19, merge 09/10. Ghi trong ADR 0003 (Accepted).
BE | 5. Phát sinh ngoài kế hoạch | BE-S1-17 | Phân quyền luồng phục vụ tại bàn: Cashier, Waiter, Supervisor đều mở bàn, gọi món, gửi bếp | Backend Developer | P0 |  | Sprint 1 (28/9-9/10) | Có điều kiện | PO chốt 09/10 | DSG-QA-01 | Hoàn tất | PR #20, merge 09/10. Khác Permission Matrix gốc trong BRD (Create Order chỉ Cashier); BA cần cập nhật BRD.
SPRINT1 (28/9 --> 3/10)

## Sprint 2
Checklist Sprint 2 — Backend (12/10–23/10/2026)
Phần BE cập nhật theo PR đã merge trên GitHub (Mouse-hybrid/DU-AN-THUC-TAP), cập nhật 19/10. Phần QA và FE do từng bên tự điền.
Cột Estimate để trống vì chưa ghi nhận giờ thực tế. Nhóm "Phát sinh" là lỗi hoặc yêu cầu từ QA, FE, PO trong sprint. Mỗi dòng đã xong có số PR để đối chiếu.
Chỉ số | Giá trị |  | Giả định | Nội dung
Tổng hạng mục BE | 18 |  | Nhân sự | 1 Backend Developer + 1 Frontend Developer (Thế Anh) + 1 QA/QC Lead (Khoa)
Tổng hạng mục QA | 0 |  | Thời gian | 10 ngày làm việc (Sprint 2: 12/10/2026 – 23/10/2026), demo Pha 1 ngày 23/10
Tổng effort BE (giờ) | Chưa ước lượng |  | Công suất | 6 giờ tập trung/ngày mỗi track
Tổng effort QA (giờ) | QA tự điền |  | Điều kiện chung | PO chốt quyết định trong 2 ngày; QA gửi Master Menu; feature freeze 20/10, khóa merge trưa 22/10
Track | Nhóm | ID | Nội dung checklist | Owner chính | Ưu tiên | Estimate (giờ) | Mốc cần xong | Khả năng | Điều kiện / phụ thuộc | Liên quan | Trạng thái | Ghi chú cập nhật
BE | 1. Phát sinh: lỗi và yêu cầu từ QA/FE | BE-S2-01 | Sửa refire: món đã làm lại hiện trên bếp nhưng không bắt đầu nấu được (409) | Backend Developer | P0 |  | Sprint 2 (12/10-23/10) | Có - BE chủ động |  | DES-QA-05 | Hoàn tất | PR #21, merge 12/10. Test chạy trọn vòng refire → nấu lại → phục vụ lại, subtotal không đổi.
BE | 1. Phát sinh: lỗi và yêu cầu từ QA/FE | BE-S2-02 | Danh sách order GET /orders có bộ lọc (trạng thái, bàn, thời gian) và GET /version (commit đang chạy) | Backend Developer | P1 |  | Sprint 2 (12/10-23/10) | Có - BE chủ động |  |  | Hoàn tất | PR #22, merge 12/10. QA báo GET /orders trả 405 trước đó.
BE | 1. Phát sinh: lỗi và yêu cầu từ QA/FE | BE-S2-03 | Sửa FE treo khi đăng nhập và mở bàn trên staging HTTP (crypto.randomUUID chỉ có trên HTTPS) | Backend Developer | P0 |  | Sprint 2 (12/10-23/10) | Có - BE chủ động | FE đồng ý BE sửa |  | Hoàn tất | PR #24, merge 12/10. Thêm createIdempotencyKey() dùng chung cho FE.
BE | 1. Phát sinh: lỗi và yêu cầu từ QA/FE | BE-S2-04 | Script reset dữ liệu staging + nút Reset staging data trên GitHub Actions + dữ liệu mẫu (B6 refire, B5 SLA) | Backend Developer | P0 |  | Sprint 2 (12/10-23/10) | Có - BE chủ động |  | TC_EXT_012–014 | Hoàn tất | PR #25, merge 12/10. Mặc định chỉ xem trước, tự chặn production.
BE | 2. Tài liệu và quyết định | BE-S2-05 | Danh mục API toàn dự án (Pha 1 đã có, chưa dùng, đề xuất Pha 2–4) | Backend Developer | P1 |  | Sprint 2 (12/10-23/10) | Có - BE chủ động |  |  | Hoàn tất | PR #26, merge 12/10. docs/api/api-catalog.md.
BE | 2. Tài liệu và quyết định | BE-S2-06 | Áp dụng phiếu quyết định PO 12/10: bàn có trạng thái BILLING, gọi thêm món sau khi gửi bếp (Cashier, Waiter) | Backend Developer | P0 |  | Sprint 2 (12/10-23/10) | Có điều kiện | PO chốt 12/10 |  | Hoàn tất | PR #28, merge 12/10. Inventory/BOM: PO chọn làm đầy đủ ở Pha 2–3, không thuộc demo.
BE | 1. Phát sinh: lỗi và yêu cầu từ QA/FE | BE-S2-07 | Sửa ghi đồng thời vào cùng order/bàn (gửi bếp đồng thời trả 503) | Backend Developer | P0 |  | Sprint 2 (12/10-23/10) | Có - BE chủ động |  | TC-007 | Hoàn tất | PR #29, merge 15/10. Khóa theo Idempotency-Key và khóa dòng; test trên Postgres thật trong CI.
BE | 1. Phát sinh: lỗi và yêu cầu từ QA/FE | BE-S2-08 | API tra audit log và lịch sử version order (chỉ Supervisor) để QA lấy bằng chứng | Backend Developer | P1 |  | Sprint 2 (12/10-23/10) | Có - BE chủ động |  | TC-012, TC-019 | Hoàn tất | PR #30, merge 15/10. GET /api/v1/audit-logs, GET /api/v1/orders/{id}/versions.
BE | 3. CI/CD và hạ tầng | BE-S2-09 | Ghim ubuntu-24.04 cho CI trước tuần demo | Backend Developer | P1 |  | Sprint 2 (12/10-23/10) | Có - BE chủ động |  |  | Hoàn tất | PR #31, merge 15/10. GitHub chuyển ubuntu-latest sang Ubuntu 26 từ 19/10.
BE | 1. Phát sinh: lỗi và yêu cầu từ QA/FE | BE-S2-10 | Event WebSocket ORDER_UPDATED trên kênh tables (màn POS, chi tiết bàn tự cập nhật) | Backend Developer | P0 |  | Sprint 2 (12/10-23/10) | Có - BE chủ động |  | BE-S1-07, TC_EXT_016–017 | Hoàn tất | PR #32, merge 15/10.
BE | 3. CI/CD và hạ tầng | BE-S2-11 | Build FE ổn định khi deploy: cache npm, thử lại 3 lần, node:24-bookworm-slim | Backend Developer | P0 |  | Sprint 2 (12/10-23/10) | Có - BE chủ động |  |  | Hoàn tất | PR #34, merge 19/10. Deploy PR #33 lần 1 lỗi do npm bỏ qua binding optional (190 thay vì 191 gói).
BE | 1. Phát sinh: lỗi và yêu cầu từ QA/FE | BE-S2-12 | Lọc hàng đợi bếp theo trạng thái món (?item_status=READY) cho màn 34 "chờ lấy" | Backend Developer | P0 |  | Sprint 2 (12/10-23/10) | Có - BE chủ động | FE báo vướng |  | Hoàn tất | PR #35, merge 19/10.
BE | 1. Phát sinh: lỗi và yêu cầu từ QA/FE | BE-S2-13 | Void hủy phiếu bếp (món VOIDED ↔ phiếu CANCELLED) + chi nhánh QA 2 không có menu cho test | Backend Developer | P0 |  | Sprint 2 (12/10-23/10) | Có - BE chủ động |  | GAP-14, TC_API_20_002, TC_API_03_004, TC_EXT_019 | Hoàn tất | PR #36, merge 19/10. Tài khoản qa2_admin, qa2_cashier.
BE | 4. Chuẩn bị demo 23/10 | BE-S2-14 | Nạp Master Menu của QA vào staging | Backend Developer | P1 |  | Trước 21/10 | Có điều kiện | Chờ QA gửi AFG_POS_Test_Data.xlsx | DAT-QA-01 | Bị chặn | Staging đang dùng menu mẫu 8 món của BE.
BE | 4. Chuẩn bị demo 23/10 | BE-S2-15 | Bước bếp "Nhận món" (ACCEPTED) trước khi nấu | Backend Developer | P2 |  | Theo quyết định | Có điều kiện | Chờ đối chiếu Figma màn 31 (M1, RFI-10) |  | Bị chặn | Hiện bấm "Bắt đầu nấu" chuyển thẳng SENT → PREPARING.
BE | 4. Chuẩn bị demo 23/10 | BE-S2-16 | Sao lưu DB staging trước demo | Backend Developer | P1 |  | 20/10 | Có - BE chủ động |  |  | Chưa bắt đầu
BE | 4. Chuẩn bị demo 23/10 | BE-S2-17 | Viết lại kịch bản demo theo giao diện FE | Backend Developer | P0 |  | 21/10 | Có điều kiện | Cần FE xong màn 05, 19 và các màn bếp |  | Chưa bắt đầu | Bản 17 bước theo API đã có từ Sprint 1.
BE | 4. Chuẩn bị demo 23/10 | BE-S2-18 | Khóa merge trưa 22/10; sáng 23/10 reset dữ liệu (kèm dữ liệu mẫu) và kiểm tra /version | Backend Developer | P0 |  | 22–23/10 | Có - BE chủ động |  |  | Chưa bắt đầu

## Checklist_QAQC
Checklist kickoff cho QA/QC (Tester - Khoa)
Phạm vi là chuẩn bị, thiết lập Tablet Lab, kiểm thử tĩnh SRS và chốt quyết định kickoff, không phải estimate triển khai toàn bộ sản phẩm. | [6 empty] | Note: P0-Ưu tiên cao, P1: Should, P2: có thể, P3: Không cần
Chỉ số | Giá trị |  | Giả định | Nội dung
Tổng hạng mục | 36 |  | Nhân sự | 1 QA/QC Lead (Khoa) phụ trách kiểm thử & BA hỗ trợ
Tổng effort QA/QC (giờ) | 82 |  | Thời gian | 10 ngày làm việc (Sprint 0: 14/09/2026 – 25/09/2026)
Năng lực 2 tuần giả định (giờ) | 60 |  | Công suất | 6 giờ tập trung kiểm thử/ngày (đã trừ họp & sync 2h/ngày)
Kết luận | Khả thi có điều kiện |  | Điều kiện | PO, BA, Tech Lead, Bếp trưởng phản hồi blocker RFI trong 3-5 ngày đầu
Tuần 1: '- Project Kick-off Meeting - Align on goals, scope & timeline
Nhóm | ID | Nội dung checklist | Owner chính | Ưu tiên | Estimate QA (giờ) | Mốc cần xong | Khả năng trong 2 tuần | Điều kiện / phụ thuộc | Trạng thái | Ghi chú cập nhật
1. Trước kickoff - Tài liệu | PRE-QA-03 | Nhận link thiết kế UI/UX hoặc file Figma / Mockup | UX/PM | P1 | 0.5 | Trước kickoff | Có điều kiện | FE/Design bàn giao link | Hoàn tất | Đang chờ xuất bản Figma chi tiết, tạm dùng Mockup docx
1. Trước kickoff - Tài liệu | PRE-QA-05 | Nhận link GitHub repo & CI/CD pipeline | Tech Lead | P0 | 0.25 | Trước kickoff | Có điều kiện | Repo Admin add quyền Read | Hoàn tất | Đã có quyền view commit và pipeline build
1. Trước kickoff - Tài liệu | PRE-QA-05.1 | Tìm hiểu điều luật hoặc chính sách có trong POS | Tech Lead | P0 | 0.25 | Trước kickoff | Có điều kiện | Repo điều luật cho rõ | Bỏ | Đọc kỹ những quy định để không vi phạm
1. Trước kickoff - Tài liệu | PRE-QA-07 | Đọc trước phạm vi tổng quan và ranh giới In/Out-Scope | QA Lead | P1 | 2 | Trước kickoff | QA chủ động | Có tài liệu đầu vào HLR/BRD | Hoàn tất | Nắm rõ 12 module chính, có cả HLR/BRD
1. Trước kickoff - Tài liệu | PRE-QA-02 | Xác định phiên bản HLR, Pos System BRD và SRS mới nhất | PO/BA | P1 | 0.5 | Trước kickoff | Có điều kiện | PO/BA chốt bản v1.1 | Hoàn tất | Sử dụng Pos_System_BRD_Tieng_Viet.docx hoặc POS system BRD.docx
1. Trước kickoff - Tài liệu | PRE-QA-06 | Xác định đầu mối liên hệ (PO, Tech Lead, chef) | PM | P0 | 0.25 | Trước kickoff | Có điều kiện | PM công bố danh bạ dự án | Bị chặn | Đã có thông tin liên lạc 3 bên
1. Trước kickoff - Tài liệu | PRE-QA-04 | Nhận link bảng Task Board & Issue Tracking | PM | P2 | 0.25 | Trước kickoff | Có điều kiện | PM tạo và cấp quyền file | Hoàn tất | Tasks_Issues_Tracking.xlsx
1. Trước kickoff - Tài liệu | PRE-QA-01 | Nhận link thư mục Drive / kho tài liệu chính thức của dự án | PM | P3 | 0.25 | Trước kickoff | Có điều kiện | PM cấp quyền truy cập Drive | Hoàn tất | Đã truy cập đủ folder tài liệu
2. Trước kickoff -Thiết bị cần | PRE-QA-09 | Cấu hình Kiosk Mode khóa điều hướng trên tablet bếp | QA/IT | P1 | 2 | Trước kickoff | QA chủ động | Đã có thiết bị điện thoại Xiaomi hoặc Samsung dạng tablet | Bị chặn | Thiết lập chạy trình duyệt full-screen
2. Trước kickoff -Thiết bị cần | PRE-QA-11 | Đo kiểm vùng phủ sóng Wi-Fi tại 2 chi nhánh mẫu AFG | QA/DevOps | P3 | 3 | Trước kickoff | Có điều kiện | Quản lý nhà hàng mở cửa khảo sát | Bỏ | Đã ghi nhận vấn đề suy hao sóng tại vách kim loại khu vực bếp, Không làm trừ khi dự án yêu cầu khảo sát site thực tế lại
2. Trước kickoff -Thiết bị cần | PRE-QA-08 | Đăng ký Amazon lấy domain 12$ | QA Lead | P0 | 1 | Trước kickoff | Có điều kiện | IT bàn giao phần cứng | Bị chặn | Lấy DOMAIN 🫸🔴🔵🫷
2. Trước kickoff -Thiết bị cần | PRE-QA-10 | Cài đặt phần mềm Network Throttler giả lập mạng yếu | QA Lead | P1 | 1.5 | Trước kickoff | QA chủ động | Máy đã root/cấp quyền proxy | Hoàn tất | Chuẩn bị cho test chập chờn 3G/Wi-Fi
3. Trong kickoff - Thống nhất | KOF-QA-03 | Thống nhất Definition of Done (DoD) chuẩn nghiệm thu | Tech Lead/QA | P0 | 1.5 | Trong kickoff | Có điều kiện | Tech Lead & PO chốt tiêu chí | Bị chặn | 23/10: Chờ PO/Tech Lead xác nhận DoD nghiệm thu M2 (SLA/UI, mức lỗi và điều kiện ký). Smoke và component PASS không thay cho phê duyệt M2. Owner mở chặn: PO, Tech Lead.
3. Trong kickoff - Thống nhất | KOF-QA-02 | Thống nhất quy chế RACI và cam kết ngân sách 480h của QA | QA Lead | P1 | 1 | Trong kickoff | Có điều kiện | Các bên đồng thuận | Hoàn tất | Phụ trách Responsible (R) cho Testing
3. Trong kickoff - Thống nhất | KOF-QA-04 | Thống nhất SLA hiệu năng mục tiêu (POS <= 10s, Bếp <= 2s) | PO/QA | P0 | 1 | Trong kickoff | Có điều kiện | PO ký duyệt chỉ số thành công | Hoàn tất | Chốt bộ KPI Success Metrics
3. Trong kickoff - Thống nhất | KOF-QA-01 | Tham gia họp Kick-off dự án cùng SteerCo, PO, Tech Lead | All Team | P0 | 2 | Trong kickoff | Có điều kiện | SteerCo chủ trì cuộc họp | Bị chặn | Thống nhất mục tiêu vận hành thời gian thực
4. Sau kickoff - Kiểm thử tĩnh | PST-QA-03 | Chủ trì phiên họp '3 Amigos' phản biện trực tiếp RFI Log | QA/PO/Tech | P0 | 2 | Sau kickoff (T1) | Có điều kiện | PO và Tech Lead tham gia | Bị chặn | Chốt cơ chế hủy món đang nấu, bán âm kho
4. Sau kickoff - Kiểm thử tĩnh | PST-QA-04 | Ghi nhận quyết định đã chốt vào Decision Log (01 -> 10) | QA/PM | P1 | 1.5 | Sau kickoff (T1) | QA chủ động | Biên bản họp 3 Amigos | Bỏ | Lưu vết làm căn cứ viết Test Cases bằng cách lọc ra các ID trong requirement và POS system đang có trong tài liệu
4. Sau kickoff - Kiểm thử tĩnh | PST-QA-01 | Rà soát chi tiết 22 bảng yêu cầu chức năng (FR Review) | QA Lead | P0 | 4 | Sau kickoff (T1) | QA chủ động | Đã có tài liệu SRS v1.0 | Hoàn tất | Phát hiện mâu thuẫn giữa luồng QR và BILLING, tình trạng thiếu nguyên liệu hoặc làm mất hóa đơn
4. Sau kickoff - Kiểm thử tĩnh | PST-QA-02 | Bóc tách các góc khuất nghiệp vụ, lập bảng RFI Log (12 Q&A) | QA Lead | P0 | 4.5 | Sau kickoff (T1) | QA chủ động | Kết quả rà soát FR | Hoàn tất | Gửi 12 câu hỏi làm rõ biên cho BA/PO
5. Kế hoạch & Tiêu chuẩn QA | PLN-QA-02 | Thiết lập Ma trận phân loại lỗi (Severity S1-S4) và SLA sửa | QA/Tech Lead | P1 | 2 | Sau kickoff (T2) | Có điều kiện | Tech Lead đồng thuận SLA | Hoàn tất | S1 fix <= 4h, S2 fix <= 24h, S3 long time fix <= 3 days
5. Kế hoạch & Tiêu chuẩn QA | PLN-QA-03 | Thống nhất Bug Lifecycle trên board (New -> Verified -> Closed) | QA/Dev | P1 | 1.5 | Sau kickoff (T2) | Có điều kiện | Đội ngũ dev tuân thủ quy trình | Hoàn tất | Cấu hình cột trên Task/Issue Tracking, * kiểm tra lại phần task/project Tracking
5. Kế hoạch & Tiêu chuẩn QA | PLN-QA-01 | Soạn thảo Master Test Plan chuẩn IEEE 829 | QA Lead | P0 | 4 | Sau kickoff (T2) | QA chủ động | SRS và DoD đã chốt | Hoàn tất | Đang hoàn thiện phần môi trường và kỹ thuật test
6. Thiết kế Test Cases | DSG-QA-01 | Thiết kế Test Cases Phân quyền RBAC & Đăng nhập PIN | QA Lead | P0 | 3.5 | Sau kickoff (T2) | QA chủ động | SRS Section 3 | Hoàn tất | Bao phủ tài khoản Waiter, Cashier, Kitchen để phân quyền user
6. Thiết kế Test Cases | DSG-QA-02 | Thiết kế Test Cases Vòng đời bàn ăn & Sơ đồ sàn động | QA Lead | P0 | 4 | Sau kickoff (T2) | QA chủ động | SRS Section 7 | Hoàn tất | Test chuyển trạng thái AVAILABLE -> CLEANING
6. Thiết kế Test Cases | DSG-QA-03 | Thiết kế Bảng quyết định (Decision Table) Course Firing 8 rules | QA Lead | P0 | 4.5 | Sau kickoff (T2) | QA chủ động | SRS Section 4 | Hoàn tất | Verify Khai vị gửi ngay, Món chính giữ HOLD, món tráng miệng Waiting list/ next order coming
6. Thiết kế Test Cases | DSG-QA-04 | Thiết kế Test Cases Concurrency & Khóa lạc quan (version_no) | QA Lead | P0 | 4 | Sau kickoff (T2) | QA chủ động | SRS Section 4 & 11 | Hoàn tất | 2 bồi bàn cùng sửa 1 bàn trong 100ms
6. Thiết kế Test Cases | DSG-QA-05 | Thiết kế Test Cases Định tuyến trạm KDS & Quy trình Re-fire | QA Lead | P0 | 3.5 | Sau kickoff (T2) | QA chủ động | SRS Section 6 | Hoàn tất | Chuẩn bị test tách trạm sốt và món cháy
6. Thiết kế Test Cases | DSG-QA-07 | Thiết kế Test Cases QR Zero-login & Auto-merge Session | QA Lead | P0 | 4 | Sau kickoff (T2) | QA chủ động | SRS Section 5 | Hoàn tất | Khách đặt không login, tự tạo sync khi vào hàng chờ order
6. Thiết kế Test Cases | DSG-QA-08 | Thiết kế Test Cases Trừ kho BOM & Khóa món hết hàng (Sold-out) | QA Lead | P0 | 4 | Sau kickoff (T2) | Có điều kiện | Chờ Bếp trưởng gửi định lượng BOM | Hoàn tất | Đã có định lượng chi tiết cho 20 món chính
6. Thiết kế Test Cases | DSG-QA-09 | Thiết kế Test Cases Sức bền ngoại tuyến (Offline-first IndexedDB) | QA Lead | P0 | 3.5 | Sau kickoff (T2) | QA chủ động | SRS Section 10 | Hoàn tất | Ngắt Wi-Fi lưu cục bộ, có mạng tự sync
6. Thiết kế Test Cases | DSG-QA-06 | Thiết kế Test Cases Phân tích biên (BVA) SLA Timer (8p, 12p, 15p) | QA Lead | P0 | 3 | Sau kickoff (T2) | QA chủ động | SRS Section 6 | Hoàn tất | Biên chuyển màu Xanh -> Cam -> Đỏ
7. Dữ liệu & RTM Baseline | DAT-QA-03 | Rà soát kiểm thử tĩnh script DDL CSDL PostgreSQL cùng Backend | QA/BE | P1 | 2 | Sau kickoff (T2) | Có điều kiện | BE bàn giao schema.sql | Hoàn tất | Kiểm tra khóa ngoại và Index tìm kiếm
7. Dữ liệu & RTM Baseline | DAT-QA-01 | Xây dựng bảng dữ liệu Master Menu mẫu (10 món đa trạm, combo) | QA Lead | P1 | 3 | Sau kickoff (T2) | QA chủ động | SRS Phụ lục B | Hoàn tất | Đã lưu vào AFG_POS_Test_Data.xlsx
7. Dữ liệu & RTM Baseline | DAT-QA-02 | Xây dựng bảng mô phỏng tồn kho BOM (kịch bản món còn 1 suất) | QA Lead | P1 | 2.5 | Sau kickoff (T2) | QA chủ động | Công thức mẫu | Hoàn tất | Có công thức Excel trừ kho tự động
7. Dữ liệu & RTM Baseline | DAT-QA-04 | Hoàn thiện Ma trận truy xuất yêu cầu RTM (Req ↔ Test Case) | QA Lead | P2 | 2 | Sau kickoff (T2) | QA chủ động | SRS Section 12 | Hoàn tất | Đạt tỷ lệ bao phủ yêu cầu >= 95%
7. Dữ liệu & RTM Baseline | DAT-QA-05 | Họp nghiệm thu Cột mốc M1 (Requirement Baseline Sign-off) | All Team | P0 | 2 | Sau kickoff (T2) | Có điều kiện | SteerCo & PO ký duyệt | Bỏ | Mốc Gate 1 kết thúc Sprint 0
Tổng time: 82.25
Sprint 1 plan 28/9 - 9/10
Nhóm | ID | Nội dung checklist | Owner chính | Ưu tiên | Estimate QA (giờ) | Giờ làm thực sự | Mốc cần xong | Khả năng trong 2 tuần | Điều kiện / phụ thuộc | Trạng thái | Ghi chú cập nhật
1. Trước kickoff - Tài liệu | PRE-QA-01 | Tiếp nhận và rà soát tài liệu yêu cầu (SRS / User Stories) | BA / PO | P3 | 1 | 1 | Trước kickoff | Khả thi | BA cung cấp bản draft tài liệu | Hoàn tất | Đã đối chiếu các flow chính, còn vài câu hỏi tồn đọng
1. Trước kickoff - Tài liệu | PRE-QA-02 | Họp làm rõ phạm vi dự án, timeline và mục tiêu (Scope Alignment) | PM / QA | P1 | 1.5 | 1 | Ngày kickoff | Khả thi | Đủ stakeholders tham gia | Hoàn tất | Cần chốt phạm vi sprint 0 đã làm
1. Trước kickoff - Tài liệu | PRE-QA-03 | Nhận link thiết kế UI/UX hoặc file Figma / Mockup | UX / PM | P1 | 0.5 | 0.5 | Trước kickoff | Có điều kiện | FE/Design bàn giao link | Hoàn tất | Đang chờ xuất bản Figma chi tiết, tạm dùng Mockup docx
1. Trước kickoff - Tài liệu | PRE-QA-04 | Tạo 1 baseline cơ bản cho QAQC và BE | QA/BE | P3 | 1 | 1 | Trước kickoff | Khả thi | Cung cấp 1 tài liệu quy chuẩn file code đặt tên, chức năng,... | Hoàn tất | Đã hoàn thành bản đầu
2. Kế hoạch & Thiết kế Test | PLN-QA-01 | Xây dựng Test Plan chi tiết và phân bổ công việc | Lead QA | P1 | 2.5 | 2 | Giữa tuần 1 | Khả thi | Chốt scope sau kickoff | Hoàn tất | Dự kiến chia tải kiểm thử chức năng và UI
2. Kế hoạch & Thiết kế Test | DES-QA-01 | Viết Test Cases / Checklist cho các tính năng chính | QA | P1 | 8 | 8 | Cuối tuần 1 | Khả thi | Figma và tài liệu SRS chốt v1.0 | Hoàn tất | Ưu tiên Happy Path và luồng xác thực
2. Kế hoạch & Thiết kế Test | DES-QA-02 | Review nội bộ, bộ Test Cases cùng BA và Tech Lead | QA / BA | P3 | 2 | 2 | Đầu tuần 2 | Có điều kiện | Hoàn thành DES-QA-01 | Hoàn tất | Đồng bộ kỳ vọng logic xử lý biên(BVA)
3. Môi trường & Test Data | ENV-QA-01 | Thiết lập môi trường Staging/Test và tài khoản kiểm thử | DevOps / BE | P1 | 2 | 2 | Giữa tuần 2 | Khả thi | DevOps bàn giao endpoint/server test | Hoàn tất | Cần phân quyền tài khoản (Admin, Guest, User)
3. Môi trường & Test Data | ENV-QA-02 | Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử (Test Data, Mock Data) | QA | P2 | 2 | 2 | Giữa tuần 2 | Khả thi | API specs hoặc DB schema sẵn sàng | Hoàn tất | Tạo bộ dữ liệu mẫu cho các trường hợp xảy ra
4. Thực thi kiểm thử | EXE-QA-01 | Chạy Smoke Test xác minh bản build đầu tiên | QA | P1 | 1 | 1 | Giữa tuần 2 | Có điều kiện | Dev deploy thành công bản build 1 | Hoàn tất | Đã chuẩn bị folder testing trên git, SMK-001 và SMK-002 đang chuẩn bị đưa test
4. Thực thi kiểm thử | EXE-QA-02 | Thực thi kiểm thử chức năng (Functional Test) & Log bug | QA | P1 | 10 | 8 | Cuối tuần 2 | Rủi ro cực cao | Smoke test đạt yêu cầu | Hoàn tất | Cần theo dõi chặt tiến độ fix bug từ đội Dev
4. Thực thi kiểm thử | EXE-QA-03 | Retest bug đã sửa và chạy Regression Test luồng cốt lõi | QA | P1 | 4 | 4 | Cuối tuần 2 | Có điều kiện | Dev bàn giao bản hotfix/patch | bỏ | Đảm bảo không phát sinh lỗi chéo
5. Đóng gói & Báo cáo | REL-QA-01 | Tổng hợp báo cáo Test Summary Report & Sign-off release | Lead QA | P1 | 1.5 | 1.5 | Cuối tuần 2 | Khả thi | Toàn bộ bug P0/P1 được giải quyết | Hoàn tất | Gửi mail chốt chất lượng bản phát hành
[5 empty] | Tổng time: 37 | Tổng time đã làm: 0
Sprint 2 plan (12/10-23/10)
Sprint 2 plan (12/10 - 23/10)
[13 empty] | Owner chính | Ưu tiên | Khả năng trong 2 tuần | Trạng thái
Nhóm | ID | Nội dung checklist | Owner chính | Ưu tiên | Estimate QA (giờ) | Giờ làm thực sự | Mốc cần xong | Khả năng trong 2 tuần | Điều kiện / phụ thuộc | Trạng thái | Ghi chú cập nhật | Evidence | Lead QA | P0 | Khả thi | Chưa bắt đầu
1. Kế hoạch & Phân tích | PLN-QA-02 | Họp Sprint 2 Planning, thống nhất phạm vi KDS, Table v2 và Menu API | Lead QA | P1 | 1.5 | 0 | Đầu tuần 1 | Khả thi | Đã nghiệm thu xong M1; BE chốt phạm vi Sprint 2 | Bị chặn | Chốt tiêu chí nghiệm thu Milestone M2 theo DoD 7 tầng |  | QA | P1 | Có điều kiện | Đang thực hiện
1. Kế hoạch & Phân tích | DES-QA-04 | Review tài liệu kỹ thuật KDS Routing, ADR 0002 WebSocket & API order_version | QA / BA | P1 | 2 | 1 | Đầu tuần 1 | Khả thi | BE bàn giao tài liệu API BE-S1-06, 07 và BE-S2-01..05 | Hoàn tất | 19/10: QA đã review KDS Routing, ADR 0002 WebSocket và API order_version trên build 972b942. ADR còn Proposed; đường dẫn WebSocket khác ADR và version precondition chưa được chốt. Bốn RFI-04-01..04 còn mở. Đây là kết quả review, không cộng testcase nghiệp vụ Passed. |  | QA / BA | P2 | Rủi ro cao | Hoàn tất
2. Thiết kế Test & Data | DES-QA-05 | Thiết kế Test Cases KDS 6 trạm, Expeditor View & Quy trình Re-fire -R1 (DSG-QA-05) | QA | P0 | 5 | 3 | Giữa tuần 1 | Khả thi | Đặc tả KDS lifecycle (Start Cooking, Ready, Pickup) | Hoàn tất | Bao phủ 6 trạm bếp, tách modifier sốt nấm, re-fire không tăng bill |  | DevOps / BE | P3 | Rủi ro cực cao | Bị chặn
2. Thiết kế Test & Data | DES-QA-06 | Thiết kế Test Cases BVA Bộ đếm SLA Timer (8p/12p/15p) & Menu CRUD Setup (DSG-QA-06) | QA | P1 | 4 | 2 | Cuối tuần 1 | Khả thi | Ngưỡng SLA timer BRD/SRS và schema Menu CRUD | Hoàn tất | Phân tích biên 479s/480s/719s/720s/900s; test CRUD món qua API |  | BE / QA |  |  | Chờ bản vá
2. Thiết kế Test & Data | ENV-QA-03 | Cập nhật dữ liệu test KDS 6 trạm, tài khoản Chef John & cấu hình Tablet Lab | QA | P2 | 2 | 0 | Cuối tuần 1 | Khả thi | Mock data Master Menu mở rộng và seed data trạm bếp | Bị chặn | kết quả và điều kiện mở. Giờ thực tế ở G78 chỉ điền thời gian bạn đã làm. |  | PM / QA
3. Thực thi kiểm thử | EXE-QA-04 | Chạy Smoke Test xác minh bản build Staging Sprint 2 (WebSocket & KDS live) | QA | P0 | 1.5 | 0.75 | Đầu tuần 2 | Có điều kiện | BE deploy API KDS, WebSocket và Menu CRUD lên Staging | Hoàn tất | D:\POS_SYSTEM_QA\evidence\EXE-QA-04\READONLY_SMOKE_2026-10-19_190118.log. Smoke trên staging commit 7d7a7f856142: 4/4 preflight Passed, 0 Failed. Health và OpenAPI trả 200 (31 paths, 35 REST operations); Kitchen đọc được 2 stations, Queue có 118 tickets và bộ lọc station trả 106 tickets; WebSocket kitchen và tables kết nối, phản hồi ping/pong; Supervisor đọc được order 94e043d2-5ef5-4605-a64a-668bf4b74df4 với version 4, 2 snapshots và 7 audit rows. Chưa kiểm tra phát sự kiện, reconnect, KDS UI hoặc định tuyến 6 stations. S2-UI-BIZ-01 ngày 21/10 là Pending – fixture gate, build 1c41cce58de2, B1–B4 AVAILABLE = 0, không chạy Playwright và không có business mutation | D:\POS_SYSTEM_QA\evidence\EXE-QA-04\LIVE_KDS_SMOKE_2026-10-19_200809.log. Smoke chỉ đọc 4/4 trước đó vẫn giữ kết quả riêng. S2_PR37_39_UI_LIFECYCLE_2026-10-21_193041.log. | BA / PO
3. Thực thi kiểm thử | TSK-QA-009 | Kiểm thử Functional bộ máy định tuyến KDS 6 trạm & tự động tách trạm theo Modifier | QA | P0 | 6 | 0 | Giữa tuần 2 | Rủi ro cao | Smoke test Sprint 2 PASS; WebSocket hoạt động ổn định | Bị chặn | Preflight 21/10: ENV-QA-03 có 2/6 trạm active gắn món; PF-05 Add Item chưa có trường Modifier. 0 business test, 2 preflight Pending; chưa chứng minh routing sáu trạm hoặc tách theo Modifier. BE cấp sáu trạm/menu và contract Modifier, FE xác nhận UI, QA chạy lại với fixture cô lập. Không suy ra contract build 23/10 từ log cũ. | DES-QA-05\TSK_QA_009_READONLY_2026-10-21_100323.log; ENV_QA_03_STATION_MENU_2026-10-21_084326.log | UX / PM
3. Thực thi kiểm thử | TSK-QA-010 | Kiểm thử BVA SLA Timer KDS (Cam/Đỏ) & Màn hình Expeditor mâm đủ món | QA | P0 | 5 | 0 | Giữa tuần 2 | Khả thi | KDS hiển thị đúng danh sách đơn; WebSocket sync real-time | Bị chặn | 21/10: Chạy một ticket qua bốn dải SLA; NORMAL/DELAYED/CRITICAL hiển thị đúng, WARNING 8 phút API WARNING nhưng UI dùng nova-status--merged, test FAIL. BE báo PR #43 sửa badge và đã deploy 22/10; chưa có retest bốn dải trên build mới. Expeditor UI chưa có bằng chứng nghiệm thu. Mở chặn: chạy lại toàn bộ UI, xác minh cleanup và PO/FE cung cấp tiêu chí Expeditor. | DES-QA-06\TSK_QA_010_KDS_SLA_FOUR_BANDS_2026-10-21_203915.log; DES-QA-06\TSK_QA_010_RECOVER_B1_2026-10-22_093507.log
3. Thực thi kiểm thử | TSK-QA-011 | Kiểm thử Vòng đời Order nâng cao (order_version, hủy món đã nấu cần PIN, Chuyển/Ghép bàn) | QA | P0 | 5 | 0 | Cuối tuần 2 | Có điều kiện | BE hoàn tất API order_version, audit_log và table_session | Bị chặn | 23/10: QA chạy preflight GET /version và OpenAPI staging e4cf695270ae628f8d63afc868c281498f2d7613 (31 paths): 0 order write có version precondition; 1 Void operation nhưng 0 PIN input; 0 operation chuyển/gộp/tách bàn. Không chạy business mutation. BE xác nhận 22/10 cả ba thuộc Pha 2. Node in assertion sau khi ghi evidence; script ONLY_TESTING c460a1b đổi cách thoát, còn chờ QA xác nhận trên Windows. Mở chặn: BE/PO chốt contract, error code, fixture Pha 2 rồi QA retest đúng SHA. | DES-QA-05\TSK_QA_011_CONTRACT_2026-10-23T02-02-10-491Z.log; staging e4cf695270ae628f8d63afc868c281498f2d7613; ONLY_TESTING c460a1b (script exit fix chờ Windows retest)
3. Thực thi kiểm thử | EXE-QA-05 | Retest các bug phát sinh Sprint 2 & Chạy Regression Test toàn diện Sprint 1 + Sprint 2 | QA | P0 | 4 | 0 | Cuối tuần 2 | Có điều kiện | Dev bàn giao bản vá toàn bộ bug S1/S2 phát hiện trong Sprint 2 | Bị chặn | 22/10: Regression đã có các phần PASS: TC_EXT_020 E2E 1/1, TC_API_20_002 Void/Queue 2/2, DES-QA-05 API component 3/3 và DES-QA-06 SLA component 9/9. Chưa thể chốt regression toàn diện Sprint 1–2: TC_EXT_017 nhận event KDS sau 485 ms nhưng kịch bản giả lập offline timeout trước reconnect; WARNING UI chờ retest PR #43; sáu trạm/Modifier và Expeditor UI chưa đủ điều kiện. Owner mở chặn: QA retest trên build xác nhận, BE/FE/PO bổ sung contract và fixture. Không tính preflight/component thành business PASS. | AFG_POS\TC_EXT_020_FULL_E2E_2026-10-22_191242.log; AFG_POS\TC_API_20_002_VOID_QUEUE_FRESH_2026-10-22_191949.log; AFG_POS\TC_EXT_017_UI_RECONNECT_2026-10-22_205808.log; DES-QA-06\BVA_COMPONENT_001_009_PF-15_16_2026-10-22_095342.log
4. Đóng gói & Báo cáo | REL-QA-02 | Tổng hợp Test Summary Report Sprint 2, Demo cùng PO/Bếp trưởng, ký nghiệm thu M2 | Lead QA | P1 | 2 | 0 | Cuối tuần 2 | Khả thi | 100% bug S1/S2 được giải quyết; hoàn tất test KDS & Order | Bị chặn | Bản nháp Test Summary Sprint 2 cập nhật 23/10 đã tách business PASS, preflight và component; ghi các blocker TSK-QA-009/010/011, EXE-QA-05. Chưa có bằng chứng PO/Bếp trưởng quyết định demo hoặc ký M2; không tự xác nhận nghiệm thu. Lead QA đối chiếu log/bug/SHA, PO/Bếp trưởng ghi quyết định, người và ngày ký. | Bao_cao_Sprint2_Test_Summary_M2_Draft_2026-10-23.docx (draft); chưa có biên bản/chữ ký M2
[5 empty] | Tổng time:38 | Tổng time đã làm:6.75
Sprint 3 plan (26/10 - 6/11)
Sprint 3 plan (26/10 - 06/11)
Nhóm | ID | Nội dung checklist | Owner chính | Ưu tiên | Estimate QA (giờ) | Giờ làm thực sự | Mốc cần xong | Khả năng trong 2 tuần | Điều kiện / phụ thuộc | Trạng thái | Ghi chú cập nhật | Evidence
1. Kế hoạch & Phân tích | PLN-QA-03 | Sprint 3 Planning: chốt phạm vi, DoD và mức ưu tiên QR Ordering, Rewards, thanh toán; tiếp nhận tồn đọng M2 | Lead QA | P0 | 1.5 | 0 | 26/10 - đầu tuần 1 | Có điều kiện | PO/BE/FE/CRM chốt scope, RFI và kết quả M2 | Bị chặn | 26/10: QA đã lập scope/DoD/lịch và trace đủ QR-001..024 + RW-001..020 (44/44 design; tất cả Not Executed), kèm fixture gate. Chưa chốt planning vì PO/BE/FE/CRM chưa xác nhận phạm vi Sprint 3, quy tắc điểm/thanh toán, modifier/inventory và build triển khai. Mở lại khi có quyết định RFI và contract; không tính business PASS. | docs/sprint3/PLN_QA_03_Sprint3_Planning_2026-10-26.md; docs/sprint3/PLN_QA_03_QR_RW_Trace_2026-10-26.md; evidence/DES-QA-07/DES_QA_07_LIVE_2026-10-26.json
1. Kế hoạch & Phân tích | DES-QA-07 | Đối chiếu OpenAPI đã deploy, contract QR token, QR/POS merge, idempotency và quy tắc Rewards; lập trace/RFI | QA / BA | P0 | 4 | 0 | 26-27/10 | Có điều kiện | Bản build staging Sprint 3; BE/PO/CRM xác nhận endpoint, chính sách và mã RFI | Bị chặn | 26/10: preflight GET-only trên SHA 46d6049b7228bfe023a42c84269fb3fb8464be63, /health 200, OpenAPI 31 paths/35 REST operations; không thấy nhóm QR/Rewards/payment_v2/advanced-table/modifier/inventory. Trace BRD → 44 case → candidate contract/RFI đã có. Chờ BE cung cấp PR, schema/error/RBAC và build Sprint 3 để kiểm kê lại; business cases chưa chạy. | evidence/DES-QA-07/DES_QA_07_LIVE_2026-10-26.json; scripts/des_qa_07_live_inventory.mjs; postman/DES_QA_07_Phase2_Contract_Preflight.postman_collection.json; docs/sprint3/PLN_QA_03_QR_RW_Trace_2026-10-26.md
2. Thiết kế Test & Data | ENV-QA-04 | Chuẩn bị fixture cô lập: QR bàn/phiên, hai thiết bị, item hết món, member/điểm thưởng, hóa đơn và sandbox thanh toán | QA / BE / CRM | P0 | 4 | 0 | 27-28/10 | Có điều kiện | BE cấp seed QA và cleanup; CRM cấp tài khoản/member QA; cổng thanh toán sandbox | Đang thực hiện | 26/10: QA đã lập yêu cầu fixture cô lập cho QR table/session/token, hai thiết bị, menu/KDS, POS cùng phiên, member/ledger và payment sandbox, có ownership/cleanup gate. Chưa seed hoặc mutation; chờ BE/CRM cung cấp ID, policy và đường cleanup theo build mới. | docs/sprint3/ENV_QA_04_Fixture_Request_2026-10-26.md
3. Thực thi kiểm thử | EXE-QA-06 | Smoke Sprint 3: /version, health, OpenAPI, QR public route, Rewards contract và điểm tích hợp thanh toán | QA | P0 | 2 | 0 | 28/10 | Có điều kiện | Deploy BE/FE Sprint 3 lên staging, đúng commit; fixture/sandbox sẵn sàng | Chưa bắt đầu | Ghi build SHA và evidence; smoke hoặc API component không thay cho business/UI PASS.
3. Thực thi kiểm thử | TSK-QA-012 | Thực thi QR Ordering 24 case theo ưu tiên: zero-login ≤30 giây, gắn bàn, 2 máy, gộp Order POS/QR, retry, hết món và KDS | QA | P0 | 8 | 0 | 29/10 - 03/11 | Có điều kiện | BE-S3-01/02 và FE QR public hoàn tất; token, table/session, menu và KDS fixture đã xác nhận | Chưa bắt đầu | Cập nhật từng QR-001..024 theo evidence; case chưa chạy hoặc thiếu FE/contract giữ Not Executed/Blocked.
3. Thực thi kiểm thử | TSK-QA-013 | Kiểm thử billing lock khi QR đến muộn, tách hóa đơn, lỗi thanh toán, áp dụng điểm và hạn mức ưu đãi | QA | P0 | 4 | 0 | 02-04/11 | Có điều kiện | BE-S3-05/06; PO/Finance/Legal chốt quy tắc khuyến mãi; payment sandbox | Chưa bắt đầu | Không mặc định trần giảm 50% nếu chưa được PO/Legal phê duyệt; kiểm tra không tính bill hai lần.
3. Thực thi kiểm thử | TSK-QA-014 | Kiểm thử BOM/trừ tồn và đồng bộ Sold-out trên QR/POS, bao gồm ngưỡng cập nhật ≤2 giây nếu được duyệt | QA | P0 | 4 | 0 | 03-04/11 | Có điều kiện | BE triển khai inventory/BOM và FE cập nhật menu; có stock fixture và tiêu chí độ trễ được chốt | Chưa bắt đầu | Nếu inventory chưa thuộc build Sprint 3, ghi Blocked/carryover; không suy ra từ Menu is_available.
3. Thực thi kiểm thử | TSK-QA-015 | Kiểm thử âm tồn cần Supervisor PIN; quyết định phạm vi offline/IndexedDB chaos rồi chạy kịch bản được duyệt | QA | P0 | 3 | 0 | 04-05/11 | Rủi ro cao | PO/BE xác nhận âm tồn và PIN; PO quyết định offline có nằm Sprint 3 hay hoãn | Chưa bắt đầu | Tài liệu DEV-SCOPE đang hoãn offline: giữ nhánh này Blocked đến khi scope được quyết định.
3. Thực thi kiểm thử | EXE-QA-07 | Thực thi 20 case Rewards: tìm member, eligibility, redeem, retry/concurrency, ledger, PII và fallback CRM | QA | P0 | 8 | 0 | 29/10 - 04/11 | Có điều kiện | BE-S3-04, CRM test tenant/member/điểm và chính sách earn/redeem đã chốt | Chưa bắt đầu | Cập nhật từng Rewards-001..020 bằng evidence thực chạy; không ghi Passed nếu CRM/API chưa tích hợp.
3. Thực thi kiểm thử | EXE-QA-08 | Regression API/SIT chéo QR → Order → KDS → Bill → Rewards/Pay, outlet isolation, audit và idempotency | QA | P0 | 4 | 0 | 04-05/11 | Có điều kiện | QR/Rewards/payment tích hợp trên cùng build; bug P0/P1 liên quan đã có bản vá | Chưa bắt đầu | Đối chiếu từng operation staging và ma trận regression; link log/video theo run ID, tách API và UI coverage.
4. Đóng gói & Báo cáo | QA-FREEZE | Chạy regression ổn định, rà soát defect và đóng gói evidence SIT Sprint 3 | QA | P1 | 4 | 0 | 05-06/11 | Có điều kiện | Case P0/P1 thực thi hoặc có disposition được PO duyệt; retest bug trên đúng build | Chưa bắt đầu | Tổng kết Passed/Failed/Blocked/Not Executed theo testcase thực tế; không ép 44 case thành Passed.
4. Đóng gói & Báo cáo | REL-QA-03 | Báo cáo chất lượng Sprint 3 và quyết định go/no-go; chuyển phần còn mở sang Sprint 4 | Lead QA | P1 | 2 | 0 | 06/11 - cuối tuần 2 | Có điều kiện | QA-FREEZE, RFI và bug review với PO/BE/FE/CRM | Chưa bắt đầu | Nêu owner, điều kiện mở, evidence và mốc retest cho từng case carryover.
[5 empty] | Tổng time:48.5 | Tổng time đã làm:0