## Hướng dẫn
AFG POS – QA/QC PHASE 2 TESTCASE DESIGN ¦ 25/10/2026
Mục | Nội dung
Mục đích | 71 testcase thiết kế cho Pha 2 Sprint 3–4 (26/10–20/11/2026), không phải kết quả thực thi.
Nguồn thứ tự | BRD In Scope + các BR-QR/BR-MT/BR-SB/BR-TT; POS Rollout Board mục Đối chiếu phạm vi BRD; Git BE api-catalog mục D; OpenAPI main.
Phân biệt contract | OpenAPI main và catalog A7 xác nhận một số GET/Pha 1; catalog D ghi 📝 đề xuất. Không gọi 404 của route đề xuất là business Failed.
Trạng thái ban đầu | Tất cả Test Cases = Not Executed, Actual Result/Run Date/Evidence trống. Chỉ chuyển Passed khi chạy trên SHA và fixture cụ thể.
Quy tắc Expected | Các rule BRD có ID giữ nguyên. Payload/HTTP chưa định nghĩa ghi TBD/RFI; không tự bịa mã lỗi hoặc số điểm.
Cách sử dụng | RFI & Gaps → BE/PO chốt contract và fixture → cập nhật API Scope → chạy case cô lập → Execution Log → Dashboard.
An toàn dữ liệu | Chỉ staging/QA fixture. Không lưu JWT, PIN, PAN/CVV, SĐT thật, payment provider secret vào workbook hoặc Git.
Phạm vi có thể retest ngay | GET /api/v1/audit-logs và các endpoint Pha 1 phụ trợ chỉ là readiness/regression; /pay mô phỏng không chứng minh CARD/QR/CASH.
Phạm vi Pha 3 | Combo/menu full/versioning, ERP/E-invoice thực, offline sync stub không gộp vào Pha 2 trừ khi PO đổi scope.
Baseline | Git main api-catalog sha 597dd8e3; OpenAPI sha 65a264a4 (file snapshots). Chưa đối chiếu staging runtime 25/10.

## Test Cases
AFG POS – PHASE 2 TEST CASES ¦ 71 thiết kế, 0 business execution
Pha 2 Sprint 3–4 ¦ Contract Pha 2 chưa triển khai trong OpenAPI snapshot; mọi Actual/Status chỉ cập nhật từ run thật.
TC ID | Tiêu đề Test Case | Module | Priority | Severity | Loại Test | Preconditions (Điều kiện tiên quyết) | Test Steps (Các bước thực hiện) | Test Data (Dữ liệu đầu vào) | Expected Result (Kết quả mong đợi) | Actual Result (Kết quả thực tế) | Status | Ngày thực hiện | Người thực hiện | Req ID | Automation? | Ghi chú | Method + Endpoint | Postman Ref | Nguồn / Version | Contract / RFI
P2-PAY-001 | Thanh toán CASH đủ số tiền | Payment Processing | Critical | Critical | Positive | Staging/QA cô lập; order có các món SERVED, chưa thanh toán; test gateway sandbox và role được cấp. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Gửi CASH đúng tổng bill; đọc lại payments/order/table. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | amount=total; method=CASH | Một giao dịch được ghi, tổng đã trả khớp bill; trạng thái order/bàn chuyển đúng contract; audit có actor/thời điểm; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Payment Processing; Board Pha 2 | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /orders/{id}/payments | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-PAY
P2-PAY-002 | Thanh toán CARD qua sandbox thành công | Payment Processing | Critical | Critical | Integration | Staging/QA cô lập; order có các món SERVED, chưa thanh toán; test gateway sandbox và role được cấp. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Tạo CARD payment và nhận kết quả sandbox thành công. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | tokenized card sandbox | Chỉ xác nhận PAID sau callback hợp lệ; không lưu PAN/CVV; giao dịch truy vết được; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Payment Processing | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /orders/{id}/payments | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-PAY
P2-PAY-003 | Thanh toán QR Pay qua sandbox thành công | Payment Processing | Critical | Critical | Integration | Staging/QA cô lập; order có các món SERVED, chưa thanh toán; test gateway sandbox và role được cấp. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Tạo QR payment; xác nhận callback hợp lệ. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | provider sandbox transaction | Không đóng bill trước xác nhận; sau xác nhận ghi đúng amount, provider reference và audit; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Payment Processing | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /orders/{id}/payments | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-PAY
P2-PAY-004 | Gateway trả thất bại và cho phép thử lại | Payment Processing | Critical | Critical | Negative | Staging/QA cô lập; order có các món SERVED, chưa thanh toán; test gateway sandbox và role được cấp. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Mô phỏng failed callback rồi retry bằng giao dịch mới. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | failed callback + retry | Bill còn unpaid, không ghi PAID giả; retry không nhân đôi số tiền; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Payment failure recovery | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /orders/{id}/payments | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-PAY
P2-PAY-005 | Callback lặp không tạo thanh toán trùng | Payment Processing | Critical | Critical | Idempotency | Staging/QA cô lập; order có các món SERVED, chưa thanh toán; test gateway sandbox và role được cấp. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Gửi hai callback giống nhau có chữ ký hợp lệ. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | same provider event ID | Một payment/transition duy nhất; các lần lặp được nhận diện idempotent; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Payment confirmation; Data Consistency | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /payments/webhooks/{provider} | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-PAY
P2-PAY-006 | Callback sai chữ ký bị từ chối | Payment Processing | Critical | Critical | Security | Staging/QA cô lập; order có các món SERVED, chưa thanh toán; test gateway sandbox và role được cấp. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Gửi callback sai chữ ký/tamper amount. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | signature invalid | Không ghi payment, không đổi order/table; sự kiện được log an toàn; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Payment Security | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /payments/webhooks/{provider} | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-PAY
P2-PAY-007 | Thiếu số tiền hoặc phương thức không hợp lệ | Payment Processing | High | High | Validation | Staging/QA cô lập; order có các món SERVED, chưa thanh toán; test gateway sandbox và role được cấp. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Gửi thiếu amount, amount ≤ 0, hoặc method ngoài danh mục. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | amount=0; method=UNKNOWN | Request bị từ chối theo mã lỗi contract; không có payment mới; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Payment Processing | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /orders/{id}/payments | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-PAY
P2-PAY-008 | Split bill tổng bằng bill gốc | Payment Processing | Critical | Critical | Positive | Staging/QA cô lập; order có các món SERVED, chưa thanh toán; test gateway sandbox và role được cấp. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Tách theo món/số tiền theo luật đã chốt, thanh toán từng phần. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | hai nhóm món; discount/fee | Các phần tổng hợp khớp bill gốc, tax/discount/fee phân bổ đúng; bàn chưa đóng khi còn unpaid; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-SB-003/004/005/006/009 | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /orders/{id}/split-bill | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-SPLIT
P2-PAY-009 | Không chuyển món đã trả sang bill khác | Payment Processing | High | High | Negative | Staging/QA cô lập; order có các món SERVED, chưa thanh toán; test gateway sandbox và role được cấp. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Thanh toán một bill con rồi thử chuyển món đã trả. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | một split đã PAID | Chặn thay đổi, phần đã trả và audit giữ nguyên; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-SB-002/008 | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /orders/{id}/split-bill | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-SPLIT
P2-PAY-010 | Bấm xác nhận split hai lần | Payment Processing | High | High | Concurrency | Staging/QA cô lập; order có các món SERVED, chưa thanh toán; test gateway sandbox và role được cấp. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Gửi cùng request/key lặp trong 3 giây. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | same key / double tap | Không tạo thêm bill con; audit không nhân đôi business action; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-SB-010/011 | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /orders/{id}/split-bill | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-SPLIT
P2-PAY-011 | Cashier và Supervisor được thanh toán, Waiter bị chặn | Payment Processing | Critical | Critical | RBAC | Staging/QA cô lập; order có các món SERVED, chưa thanh toán; test gateway sandbox và role được cấp. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Gửi cùng business action với ba role, mỗi lượt fixture riêng. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | CASHIER/SUPERVISOR/WAITER | Role hợp lệ được xử lý; role không hợp lệ không đổi dữ liệu; xác nhận lại mâu thuẫn Customer trong matrix; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Permission Matrix: Process Payment; catalog Pha 1 /pay | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /orders/{id}/payments | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-ROLE
P2-TBL-001 | Transfer giữ nguyên session/order/ticket | Table Management nâng cao | Critical | Critical | Positive | Hai bàn QA riêng trong cùng outlet; session/order/ticket có ID và trạng thái đã chụp trước thao tác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Chuyển session từ bàn OCCUPIED sang bàn AVAILABLE cùng outlet. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Giữ session ID, order/ticket; bàn nguồn AVAILABLE, đích OCCUPIED; audit có actor/time; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-TT-001/002/004/005/010/011 | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /tables/{id}/transfer | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-TABLE
P2-TBL-002 | Transfer sang bàn đang OCCUPIED bị chặn | Table Management nâng cao | Critical | Critical | Negative | Hai bàn QA riêng trong cùng outlet; session/order/ticket có ID và trạng thái đã chụp trước thao tác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Chọn bàn đích đã có active session. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Không ghi đè session đích; nguồn/đích/order giữ nguyên; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-TT-002 | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /tables/{id}/transfer | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-TABLE
P2-TBL-003 | Transfer sau thanh toán bị chặn | Table Management nâng cao | High | High | State Guard | Hai bàn QA riêng trong cùng outlet; session/order/ticket có ID và trạng thái đã chụp trước thao tác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Thử chuyển order PAID và order BILLING. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | PAID bị chặn; BILLING xử lý theo role policy PO/BE, không sửa sai số tiền; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-TT-003/009 | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /tables/{id}/transfer | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-TABLE
P2-TBL-004 | Transfer đồng bộ KDS và QR đúng bàn | Table Management nâng cao | Critical | Critical | Integration | Hai bàn QA riêng trong cùng outlet; session/order/ticket có ID và trạng thái đã chụp trước thao tác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Chuyển bàn khi ticket đang IN_PROGRESS và QR còn hiệu lực. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Ticket gốc vẫn liên kết; nhãn bàn mới, QR remap; thiết bị đồng bộ ≤2s nếu môi trường đo được; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-TT-005/006/007 | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /tables/{id}/transfer | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-TABLE
P2-TBL-005 | Transfer lặp và concurrent không nhân đôi | Table Management nâng cao | Critical | Critical | Concurrency | Hai bàn QA riêng trong cùng outlet; session/order/ticket có ID và trạng thái đã chụp trước thao tác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Gửi cùng key rồi hai key đồng thời cho cùng session. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Chỉ một chuyển có hiệu lực, bên còn lại conflict có thể truy vết; không bỏ orphan session; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-TT-008/013 | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /tables/{id}/transfer | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-TABLE
P2-TBL-006 | Transfer kiểm tra sức chứa | Table Management nâng cao | High | High | Boundary | Hai bàn QA riêng trong cùng outlet; session/order/ticket có ID và trạng thái đã chụp trước thao tác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Chọn bàn đích ít ghế hơn guest_count. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | guest_count > seats | Chặn hoặc yêu cầu override theo policy; không thay đổi dữ liệu khi từ chối; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-TT-014 | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /tables/{id}/transfer | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-TABLE
P2-TBL-007 | Merge hai bàn active vào master session | Table Management nâng cao | Critical | Critical | Positive | Hai bàn QA riêng trong cùng outlet; session/order/ticket có ID và trạng thái đã chụp trước thao tác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Gộp hai bàn OCCUPIED có order và ticket riêng. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Một master session; lịch sử nguồn và ticket giữ tham chiếu; bill gồm món unpaid, audit đủ; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-MT-003/004/005/006/013 | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /tables/merge | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-TABLE
P2-TBL-008 | Merge bàn BILLING/CLEANING bị chặn | Table Management nâng cao | High | High | Negative | Hai bàn QA riêng trong cùng outlet; session/order/ticket có ID và trạng thái đã chụp trước thao tác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Chọn một bàn BILLING hoặc CLEANING. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Không tạo master session, không chuyển order/ticket; trả lỗi theo contract; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-MT-002; BRD Merge edge case | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /tables/merge | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-TABLE
P2-TBL-009 | Merge concurrent và double-tap | Table Management nâng cao | Critical | Critical | Concurrency | Hai bàn QA riêng trong cùng outlet; session/order/ticket có ID và trạng thái đã chụp trước thao tác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Hai waiter gộp cùng bàn đồng thời, sau đó lặp request. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Một kết quả duy nhất; request còn lại báo conflict; audit không nhân đôi; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-MT-009/011 | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /tables/merge | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-TABLE
P2-TBL-010 | Merge giữ QR order và trạng thái CLEANING sau pay | Table Management nâng cao | High | High | Integration | Hai bàn QA riêng trong cùng outlet; session/order/ticket có ID và trạng thái đã chụp trước thao tác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Gộp bàn có QR order; thanh toán bill hợp nhất. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | QR order về master session; tất cả bàn gộp sang CLEANING sau payment; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-MT-007/014 | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /tables/merge | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-TABLE
P2-TBL-011 | Split order/bàn giữ nguyên tổng và lịch sử | Table Management nâng cao | Critical | Critical | Positive | Hai bàn QA riêng trong cùng outlet; session/order/ticket có ID và trạng thái đã chụp trước thao tác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Tách nhóm item chưa trả sang session/order đích. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Không thất lạc món/ticket, tiền không đổi; audit liên kết nguồn/đích; policy phân biệt split table/bill cần PO chốt; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | Board Pha 2 Split; catalog POST /orders/{id}/split | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /orders/{id}/split | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-TABLE
P2-TBL-012 | Cross-outlet transfer/merge/split bị từ chối | Table Management nâng cao | Critical | Critical | Security | Hai bàn QA riêng trong cùng outlet; session/order/ticket có ID và trạng thái đã chụp trước thao tác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Dùng token outlet A với bàn/order outlet B. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Không lộ hoặc sửa dữ liệu outlet B; không có session orphan; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD table ownership; Permission Matrix | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /tables/{id}/transfer; POST /tables/merge; POST /orders/{id}/split | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-TABLE
P2-USR-001 | Supervisor tạo staff theo role/outlet | User & Permission | Critical | Critical | Positive | Tài khoản QA theo từng role/outlet; có đường khôi phục; không dùng tài khoản người thật. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Tạo QA staff mỗi role với outlet hợp lệ. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Staff mới đăng nhập đúng role/outlet; không lộ credential trong response/log; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD User & Permission: Role Management | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /staff | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-ROLE
P2-USR-002 | Waiter/Cashier/Kitchen không quản lý staff | User & Permission | Critical | Critical | RBAC | Tài khoản QA theo từng role/outlet; có đường khôi phục; không dùng tài khoản người thật. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Dùng role thấp tạo/sửa/khóa account. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Bị chặn; không có thay đổi staff, audit ghi lần thử theo policy; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD User & Permission; catalog Role Management | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /staff; PATCH /staff/{id} | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-ROLE
P2-USR-003 | Supervisor đổi role và áp dụng quyền tức thời | User & Permission | Critical | Critical | Security | Tài khoản QA theo từng role/outlet; có đường khôi phục; không dùng tài khoản người thật. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Đổi role QA staff, thử dùng token cũ/mới trên API nhạy cảm. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Quyền cập nhật theo policy đã chốt; token cũ không mở rộng quyền trái phép; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Permission Matrix | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | PATCH /staff/{id} | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-ROLE
P2-USR-004 | Khóa và mở khóa staff QA | User & Permission | High | High | Positive | Tài khoản QA theo từng role/outlet; có đường khôi phục; không dùng tài khoản người thật. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Khóa tài khoản, thử login/refresh, rồi mở lại. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Tài khoản khóa không thao tác; sau mở lại hoạt động theo contract, có audit; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Role Management; SEC-02 | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /staff/{id}/lock; /unlock | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-ROLE
P2-USR-005 | Reset password không lộ secret | User & Permission | High | High | Security | Tài khoản QA theo từng role/outlet; có đường khôi phục; không dùng tài khoản người thật. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Supervisor reset cho account QA và thử token cũ. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Secret không ở response/log; vòng đời token và yêu cầu đổi mật khẩu theo policy; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD User & Permission; SEC-02 | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /staff/{id}/reset-password | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-ROLE
P2-USR-006 | PIN login sai N lần khóa tài khoản | User & Permission | Critical | Critical | Boundary | Tài khoản QA theo từng role/outlet; có đường khôi phục; không dùng tài khoản người thật. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Nhập sai PIN đến ngưỡng N do PO chốt. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | N-1, N, N+1 | Khóa/cooldown theo policy, không lộ tài khoản hợp lệ, có audit; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | SEC-02 (BE: chưa chốt PIN/lockout) | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /auth/pin-login | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-PIN
P2-USR-007 | Refresh token hết hạn và token bị thu hồi | User & Permission | High | High | Security | Tài khoản QA theo từng role/outlet; có đường khôi phục; không dùng tài khoản người thật. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Refresh token hợp lệ/hết hạn/đã khóa. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Chỉ token hợp lệ được cấp lại; không gia hạn token bị thu hồi; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | SEC-02; catalog Pha 2 | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /auth/refresh | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-ROLE
P2-USR-008 | Bảng quyền POS/KDS/QR theo từng vai trò | User & Permission | Critical | Critical | RBAC | Tài khoản QA theo từng role/outlet; có đường khôi phục; không dùng tài khoản người thật. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Chạy ma trận Cashier/Waiter/Kitchen/Supervisor/Customer theo action. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Mỗi ô quyền có kết quả đúng contract; chênh lệch BRD vs BE được PO chốt trước khi PASS; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Permission Matrix 5 vai trò; current API RBAC | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | Các write/read endpoints Phase 2 | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-ROLE
P2-USR-009 | Staff outlet A không đọc/sửa staff outlet B | User & Permission | Critical | Critical | Security | Tài khoản QA theo từng role/outlet; có đường khôi phục; không dùng tài khoản người thật. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Dùng token A truy vấn staff B và thay đổi role. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Không lộ dữ liệu hoặc sửa staff B; không dùng 404/403 cố định trước contract; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD outlet isolation | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | GET/PATCH /staff/{id} | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-ROLE
P2-AUD-001 | Tìm audit theo order/action/time | Audit Search / Report | High | High | Positive | Có audit rows QA gắn order/session; Supervisor token; lọc theo đúng outlet. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Lọc order_id, action, time window trên QA rows. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA order with multiple actions | Chỉ trả bản ghi đúng filter và outlet, actor/time đầy đủ; không sửa audit; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Audit & Logging; catalog A7 | Có – sau contract & fixture | Design only; Đã có Pha 1. Không suy PASS từ preflight. | GET /api/v1/audit-logs | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đã có Pha 1; RFI: P2-RFI-AUD
P2-AUD-002 | Audit search phân trang ổn định | Audit Search / Report | High | High | Boundary | Có audit rows QA gắn order/session; Supervisor token; lọc theo đúng outlet. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Đọc nhiều trang khi có cùng timestamp và filter. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | limit/offset | Không trùng/lọt row theo sort contract; số lượng và boundaries chính xác; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Audit & Logging; catalog A7 | Có – sau contract & fixture | Design only; Đã có Pha 1. Không suy PASS từ preflight. | GET /api/v1/audit-logs?limit=&offset= | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đã có Pha 1; RFI: P2-RFI-AUD
P2-AUD-003 | Role thấp không đọc audit | Audit Search / Report | Critical | Critical | RBAC | Có audit rows QA gắn order/session; Supervisor token; lọc theo đúng outlet. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Gọi bằng Cashier/Waiter/Kitchen và Supervisor. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | 4 roles | Role thấp bị chặn; Supervisor đọc đúng outlet; không lộ PII; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Permission Matrix; catalog A7 Supervisor | Có – sau contract & fixture | Design only; Đã có Pha 1. Không suy PASS từ preflight. | GET /api/v1/audit-logs | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đã có Pha 1; RFI: P2-RFI-AUD
P2-AUD-004 | Xuất báo cáo audit khớp filter màn tra cứu | Audit Search / Report | High | High | Integration | Có audit rows QA gắn order/session; Supervisor token; lọc theo đúng outlet. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Xuất theo date/action/outlet; đối chiếu sample với GET. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Số dòng, filter, actor/time khớp nguồn; file không có secret, cơ chế download theo contract; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | Board Pha 2 Audit Search/Report | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | GET /audit-logs/export [TBD] | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-AUD
P2-AUD-005 | Audit cho payment/table/reward không thể sửa | Audit Search / Report | Critical | Critical | Integrity | Có audit rows QA gắn order/session; Supervisor token; lọc theo đúng outlet. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Tạo QA payment/table/reward action rồi tìm audit. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Mỗi action có actor/time/entity; user không thể sửa/xóa audit; lỗi hệ thống vẫn truy vết; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Logging Rules immutable | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | GET /api/v1/audit-logs; write actions | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-AUD
P2-QR-001 | Cấp QR token ràng buộc bàn và session | QR Ordering | Critical | Critical | Positive | Bàn QA và QR session/token riêng; menu QA có món sẵn; không dùng QR của bàn người khác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Tạo token cho bàn QA, đọc metadata expiry/revoke. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Token trỏ đúng table/session, không lộ JWT nhân viên; quyền cấp token chờ contract; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-QR-004; Board Pha 2 QR | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /tables/{id}/qr-session | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-QR
P2-QR-002 | Khách xem menu không đăng nhập | QR Ordering | Critical | Critical | Positive | Bàn QA và QR session/token riêng; menu QA có món sẵn; không dùng QR của bàn người khác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Gọi bằng trình duyệt không JWT với token hợp lệ. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Chỉ món available của outlet, giá/nhóm đúng, món hết không chọn được; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-QR-002/007 | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | GET /public/qr/{token}/menu | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-QR
P2-QR-003 | Khách tạo QR order vào đúng session | QR Ordering | Critical | Critical | Integration | Bàn QA và QR session/token riêng; menu QA có món sẵn; không dùng QR của bàn người khác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Gửi một cart có món mapped; đọc POS order và KDS. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Order gắn session đúng bàn, gửi bếp theo mode, chỉ SENT tới kitchen; không có order lạc; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-QR-004/006/009 | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /public/qr/{token}/orders | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-QR
P2-QR-004 | QR + POS order cùng session | QR Ordering | Critical | Critical | Integration | Bàn QA và QR session/token riêng; menu QA có món sẵn; không dùng QR của bàn người khác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Tạo POS order cùng bàn trước/sau QR order. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Cả hai xuất hiện trong table detail/bill đúng session, không tạo session trùng; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-QR-009 | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /public/qr/{token}/orders | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-QR
P2-QR-005 | Lặp QR request không tạo hai order | QR Ordering | Critical | Critical | Idempotency | Bàn QA và QR session/token riêng; menu QA có món sẵn; không dùng QR của bàn người khác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Gửi cùng request_id/key nhiều lần. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Một order/queue ticket được tạo, cùng kết quả replay theo contract; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-QR-005 | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /public/qr/{token}/orders | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-QR
P2-QR-006 | Hai khách cùng bàn gửi đồng thời | QR Ordering | High | High | Concurrency | Bàn QA và QR session/token riêng; menu QA có món sẵn; không dùng QR của bàn người khác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Gửi hai cart khác request_id trong cùng session. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Mỗi cart đúng một order, không thất lạc hoặc trùng, tổng bill đúng; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-QR-004/005; QR edge cases | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /public/qr/{token}/orders | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-QR
P2-QR-007 | Token sai/hết hạn/thu hồi bị chặn | QR Ordering | Critical | Critical | Security | Bàn QA và QR session/token riêng; menu QA có món sẵn; không dùng QR của bàn người khác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Thử token giả, expired, revoked. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Không lộ menu/session/order riêng, không tạo dữ liệu; status theo contract; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Security QR public | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | GET /public/qr/{token}/menu; POST /public/qr/{token}/orders | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-QR
P2-QR-008 | Token bàn A không đọc order bàn B | QR Ordering | Critical | Critical | Security | Bàn QA và QR session/token riêng; menu QA có món sẵn; không dùng QR của bàn người khác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Dùng token của bàn A với order B, kể cả khác outlet. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Không lộ chi tiết hoặc dữ liệu khách B; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-QR-004; outlet isolation | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | GET /public/qr/{token}/orders/{id} | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-QR
P2-QR-009 | Không sửa order sau submit | QR Ordering | High | High | Negative | Bàn QA và QR session/token riêng; menu QA có món sẵn; không dùng QR của bàn người khác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Gửi cập nhật/cancel item đã submit bằng token khách. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Không đổi order đã submit; chuyển qua staff exception theo policy; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-QR-008 | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | QR modify/cancel endpoint (nếu có) | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-QR
P2-QR-010 | Giá client sửa bị bỏ qua | QR Ordering | Critical | Critical | Security | Bàn QA và QR session/token riêng; menu QA có món sẵn; không dùng QR của bàn người khác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Thay price/discount trong payload so với GET menu. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Server tính giá từ nguồn tin cậy; không chấp nhận giá client; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD QR cart; Data Consistency | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /public/qr/{token}/orders | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-QR
P2-QR-011 | Modifier QR chuyển đúng trạm | QR Ordering | Critical | Critical | Integration | Bàn QA và QR session/token riêng; menu QA có món sẵn; không dùng QR của bàn người khác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Chọn modifier được gán trạm khác rồi gửi bếp. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA modifier/station fixture | Kitchen ticket và chi tiết modifier đúng từng trạm, tiền đúng quy tắc; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Item customization; Modifier-based routing | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | GET /menu/{id}/modifiers; POST /public/qr/{token}/orders | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-MOD
P2-QR-012 | Modifier không hợp lệ bị từ chối nguyên tử | QR Ordering | High | High | Negative | Bàn QA và QR session/token riêng; menu QA có món sẵn; không dùng QR của bàn người khác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Gửi modifier không thuộc món/không available. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Không tạo order/ticket từng phần; phản hồi validation theo contract; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Item customization | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /public/qr/{token}/orders | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-MOD
P2-QR-013 | Khách yêu cầu bill bằng QR đúng bàn | QR Ordering | High | High | Positive | Bàn QA và QR session/token riêng; menu QA có món sẵn; không dùng QR của bàn người khác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Request bill bằng token hợp lệ và so trạng thái table/order. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | BILLING cho session đúng, chặn thêm món theo policy; không tác động bàn khác; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD QR Ordering payment integration | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /public/qr/{token}/request-bill | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-QR
P2-QR-014 | QR retry sau mất mạng giữ một order | QR Ordering | Critical | Critical | Resilience | Bàn QA và QR session/token riêng; menu QA có món sẵn; không dùng QR của bàn người khác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Giả lập timeout sau server commit, retry cùng request_id. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Một order duy nhất, trạng thái có thể truy hồi; không nhân đôi payment/kitchen; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-QR-010; BRD network edge | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /public/qr/{token}/orders | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-QR
P2-QR-015 | QR flow hoàn thành ≤30 giây | QR Ordering | High | High | Performance | Bàn QA và QR session/token riêng; menu QA có món sẵn; không dùng QR của bàn người khác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Đo từ mở QR đến xác nhận order với fixture chuẩn. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Thời gian ≤30s trong điều kiện đo PO/QA chốt; không suy từ preflight API; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-QR-001 | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | QR public menu/cart/submit flow | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-PERF
P2-RWD-001 | Tạo và tra customer QA theo SĐT | Rewards System | Critical | Critical | Positive | Customer QA giả lập, order QA và bảng điểm kiểm thử; luật tích/đổi do PO chốt. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Tạo customer QA và tra lại bằng phone. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | SĐT giả lập | Một profile đúng outlet/policy; PII mask trong log/response theo quyền; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Rewards customer identification | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /customers; GET /customers?phone= | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-RWD
P2-RWD-002 | SĐT trùng không tạo hai profile | Rewards System | High | High | Idempotency | Customer QA giả lập, order QA và bảng điểm kiểm thử; luật tích/đổi do PO chốt. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Gửi cùng phone hai lần, bao gồm concurrent. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | SĐT giả lập | Không tạo duplicate identity hoặc điểm phân tán; conflict/replay theo contract; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Rewards identification | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /customers | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-RWD
P2-RWD-003 | Tra cứu số điểm/lịch sử | Rewards System | High | High | Positive | Customer QA giả lập, order QA và bảng điểm kiểm thử; luật tích/đổi do PO chốt. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Đọc customer có lịch sử earn/redeem. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Balance và từng giao dịch khớp; chỉ role được phép thấy PII; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Rewards tracking | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | GET /customers/{id}/rewards | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-RWD
P2-RWD-004 | Kiểm eligibility trước áp ưu đãi | Rewards System | Critical | Critical | Boundary | Customer QA giả lập, order QA và bảng điểm kiểm thử; luật tích/đổi do PO chốt. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Thử reward đủ/thiếu điều kiện. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Chỉ reward hợp lệ được chọn; lý do từ chối theo rule PO chốt; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Reward eligibility check | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | GET /customers/{id}/rewards; POST /orders/{id}/apply-reward | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-RWD
P2-RWD-005 | Áp reward vào order chưa thanh toán | Rewards System | Critical | Critical | Positive | Customer QA giả lập, order QA và bảng điểm kiểm thử; luật tích/đổi do PO chốt. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Áp ưu đãi vào order QA trước payment. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Bill thay đổi đúng luật; lưu reward_id và amount; xử lý ≤30s nếu tiêu chí chốt; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Rewards application ≤30 sec | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /orders/{id}/apply-reward | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-RWD
P2-RWD-006 | Điểm không bị dùng hai lần | Rewards System | Critical | Critical | Concurrency | Customer QA giả lập, order QA và bảng điểm kiểm thử; luật tích/đổi do PO chốt. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Hai request đồng thời dùng cùng balance/reward. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Một redemption hợp lệ; balance không âm, audit/reward history nhất quán; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Rewards tracking; Data Consistency | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /orders/{id}/apply-reward | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-RWD
P2-RWD-007 | Gỡ reward trước payment | Rewards System | High | High | Positive | Customer QA giả lập, order QA và bảng điểm kiểm thử; luật tích/đổi do PO chốt. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Áp reward rồi gỡ trước thanh toán. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Bill và điểm hoàn nguyên đúng, có audit, không tạo refund ngoài ý muốn; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Rewards correction | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | DELETE /orders/{id}/rewards/{reward_id} | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-RWD
P2-RWD-008 | Không gỡ hoặc áp reward sau PAID | Rewards System | Critical | Critical | State Guard | Customer QA giả lập, order QA và bảng điểm kiểm thử; luật tích/đổi do PO chốt. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Thử sửa ưu đãi khi order đã PAID. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Bị chặn hoặc đi qua adjustment contract; số tiền/điểm không thay trái phép; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Payment/Rewards integrity | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /orders/{id}/apply-reward; DELETE /orders/{id}/rewards/{reward_id} | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-RWD
P2-RWD-009 | Payment failed không trừ điểm vĩnh viễn | Rewards System | Critical | Critical | Integration | Customer QA giả lập, order QA và bảng điểm kiểm thử; luật tích/đổi do PO chốt. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Áp reward rồi payment thất bại/cancel. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Điểm giữ/hoàn theo luật PO; không duplicate earn/redeem; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Payment failure recovery; Rewards | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /orders/{id}/apply-reward; payment callbacks | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-RWD
P2-RWD-010 | Cross-outlet/customer không lộ điểm | Rewards System | Critical | Critical | Security | Customer QA giả lập, order QA và bảng điểm kiểm thử; luật tích/đổi do PO chốt. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Dùng token outlet A/customer A truy vấn customer B. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Không lộ PII hoặc balance; không áp reward của người khác; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Data Protection; Rewards | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | GET /customers/{id}/rewards | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-RWD
P2-RWD-011 | Tích điểm sau pay đúng một lần | Rewards System | High | High | Idempotency | Customer QA giả lập, order QA và bảng điểm kiểm thử; luật tích/đổi do PO chốt. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Xác nhận payment rồi replay callback. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Earn đúng luật, ghi một ledger entry; không cộng lặp; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Rewards tracking | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | Payment confirmation + rewards ledger | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-RWD
P2-MON-001 | Sentry nhận lỗi staging QA có context an toàn | System Control & Monitoring | High | High | Observability | Staging có giám sát cô lập, quan sát log/trace không chứa secret. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Gây lỗi QA có correlation ID không chứa dữ liệu thật. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Sự kiện xuất hiện một lần, có môi trường/build/route; không có token/PIN/PII; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | Board Pha 2 System Control & Monitoring | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | Sentry staging integration | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-MON
P2-MON-002 | Không ghi secret trong log/error | System Control & Monitoring | Critical | Critical | Security | Staging có giám sát cô lập, quan sát log/trace không chứa secret. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Gửi token/PIN/test card; kiểm log, audit, Sentry. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Không lộ credential, full phone, payment secret; mask theo policy; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Data Protection; Logging Rules | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | Auth, QR, payment and rewards errors | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-MON
P2-MON-003 | Lỗi gateway báo trạng thái có thể retry | System Control & Monitoring | High | High | Resilience | Staging có giám sát cô lập, quan sát log/trace không chứa secret. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Giả lập timeout 3s và request retry. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Người dùng thấy trạng thái có thể xử lý; không đánh PAID sai; log có correlation ID; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD fail gracefully; Payment failure | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | Payment gateway sandbox | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-MON
P2-MON-004 | SLA giám sát và delay escalation | System Control & Monitoring | High | High | Integration | Staging có giám sát cô lập, quan sát log/trace không chứa secret. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Tạo QA ticket đi qua ngưỡng SLA và đọc alert. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Alert đúng policy, không gửi lặp; threshold/owner được PO chốt; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD System Control & Monitoring | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | Sentry/monitoring & kitchen queue | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-MON
P2-MON-005 | RBAC regression API nhạy cảm sau thay role | System Control & Monitoring | Critical | Critical | Security | Staging có giám sát cô lập, quan sát log/trace không chứa secret. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Chạy ma trận quyền với role mới và token cũ. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Không có privilege escalation; deny không đổi state; audit đủ; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | Board Pha 2 Hardening; BRD Permission Matrix | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | Payment/Table/Staff/Rewards writes | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-ROLE
P2-ORD-001 | Stale expected_version bị 409 với current_version | Order Control Pha 2 | Critical | Critical | Concurrency | Order QA cô lập; trạng thái/version và quyền Supervisor được xác minh trước thao tác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Hai client cùng version; một ghi trước, một gửi stale. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Request stale không ghi đè; phản hồi current_version theo contract; snapshot/audit đúng; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | S2-RFI-02; BE 22/10 Pha 2 | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | Order write + expected_version [TBD] | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-VER
P2-ORD-002 | Replay cùng key và version không tạo lần ghi mới | Order Control Pha 2 | High | High | Idempotency | Order QA cô lập; trạng thái/version và quyền Supervisor được xác minh trước thao tác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Gửi lại cùng key/body sau thành công. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Replay cùng result; không tăng version/ticket/audit business lần hai; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | S2-RFI-02; Idempotency-Key | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | Order write + expected_version [TBD] | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-VER
P2-ORD-003 | Void món đang nấu yêu cầu PIN Supervisor | Order Control Pha 2 | Critical | Critical | Security | Order QA cô lập; trạng thái/version và quyền Supervisor được xác minh trước thao tác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Thử PIN đúng/sai/thiếu bằng Supervisor, cùng reason. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Chỉ PIN hợp lệ mới VOID/CANCELLED; ghi audit, policy lockout chờ PO/BE; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | S2-RFI-09; SEC-02 Pha 2 | Có – sau contract & fixture | Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /orders/{id}/items/{item_id}/void + PIN [TBD] | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot) | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-PIN

## API Scope
PHASE 2 – BRD ↔ BE API SCOPE & CONTRACT GATE
“Đề xuất” trong api-catalog mục D là thiết kế tương lai; không được đánh dấu “Staging/Passed”.
API Scope ID | Nhóm BRD | Phạm vi | Method + Endpoint | Contract state | Nguồn BRD | RFI | Mức độ | Fixture cần | QA next step | Ghi chú | Số TC | TC Passed | TC chưa Passed | Nguồn API
P2 Payment | Payment Processing | Thanh toán CASH/CARD/QR, callback, thất bại, split bill | POST /orders/{id}/payments; GET /orders/{id}/payments; POST /payments/{id}/cancel; POST /payments/webhooks/{provider}; POST /orders/{id}/split-bill | Đề xuất Pha 2 | BRD Payment Processing; Board Pha 2; catalog D | P2-RFI-PAY; P2-RFI-SPLIT | P0/P1 | Isolated QA data; roles; sandbox | BE cung cấp OpenAPI mới, sample payload/error; QA cập nhật Expected rồi mới chạy | Snapshot main không là runtime staging | 11 | 0 | 11 | docs/api/api-catalog.md §D; docs/api/openapi.json
P2 Table | Table Management nâng cao | Transfer/Merge/Split; giữ order, KDS, QR, audit | POST /tables/{id}/transfer; POST /tables/merge; POST /orders/{id}/split | Đề xuất Pha 2 | BR-TT, BR-MT, BR-SB; catalog D | P2-RFI-TABLE | P0/P1 | Isolated QA data; roles; sandbox | BE cung cấp OpenAPI mới, sample payload/error; QA cập nhật Expected rồi mới chạy | Snapshot main không là runtime staging | 12 | 0 | 12 | docs/api/api-catalog.md §D; docs/api/openapi.json
P2 Permission | User & Permission | Staff CRUD/lock/unlock/reset; PIN/refresh; matrix | GET/POST /staff; PATCH /staff/{id}; /lock; /unlock; /reset-password; POST /auth/pin-login; /refresh | Đề xuất Pha 2 | BRD User & Permission; catalog D | P2-RFI-ROLE; P2-RFI-PIN | P0/P1 | Isolated QA data; roles; sandbox | BE cung cấp OpenAPI mới, sample payload/error; QA cập nhật Expected rồi mới chạy | Snapshot main không là runtime staging | 9 | 0 | 9 | docs/api/api-catalog.md §D; docs/api/openapi.json
P2 Audit | Audit Search / Report | Audit search/filter hiện có; export/report đề xuất | GET /api/v1/audit-logs; GET /audit-logs/export [TBD] | Pha 1 GET có; export đề xuất | BRD Audit & Logging; catalog A7/D | P2-RFI-AUD | P0/P1 | Isolated QA data; roles; sandbox | BE cung cấp OpenAPI mới, sample payload/error; QA cập nhật Expected rồi mới chạy | Snapshot main không là runtime staging | 5 | 0 | 5 | docs/api/api-catalog.md §D; docs/api/openapi.json
P2 QR | QR Ordering | Token công khai, menu/cart/order, bill, modifier | POST /tables/{id}/qr-session; GET /public/qr/{token}/menu; POST /public/qr/{token}/orders; GET /public/qr/{token}/orders/{id}; POST /public/qr/{token}/request-bill | Đề xuất Pha 2 | BR-QR-001..010; catalog D | P2-RFI-QR; P2-RFI-MOD | P0/P1 | Isolated QA data; roles; sandbox | BE cung cấp OpenAPI mới, sample payload/error; QA cập nhật Expected rồi mới chạy | Snapshot main không là runtime staging | 15 | 0 | 15 | docs/api/api-catalog.md §D; docs/api/openapi.json
P2 Rewards | Rewards System | Customer, điểm, eligibility, apply/remove, ledger | GET/POST /customers; GET /customers/{id}/rewards; POST /orders/{id}/apply-reward; DELETE /orders/{id}/rewards/{reward_id} | Đề xuất Pha 2 | BRD Rewards; catalog D | P2-RFI-RWD | P0/P1 | Isolated QA data; roles; sandbox | BE cung cấp OpenAPI mới, sample payload/error; QA cập nhật Expected rồi mới chạy | Snapshot main không là runtime staging | 11 | 0 | 11 | docs/api/api-catalog.md §D; docs/api/openapi.json
P2 Monitoring | System Control & Monitoring | Sentry staging, permission hardening, basic perf | Sentry staging; /health; /ready; /version | Giám sát đề xuất; health có | BRD Monitoring; Board Pha 2 | P2-RFI-MON; P2-RFI-PERF | P0/P1 | Isolated QA data; roles; sandbox | BE cung cấp OpenAPI mới, sample payload/error; QA cập nhật Expected rồi mới chạy | Snapshot main không là runtime staging | 5 | 0 | 5 | docs/api/api-catalog.md §D; docs/api/openapi.json
P2 Order Control | Order Control Pha 2 | Expected-version và PIN Void theo RFI Sprint 2 | Order write expected_version [TBD]; POST /orders/{id}/items/{item_id}/void + PIN [TBD] | Đề xuất Pha 2 | BE phản hồi S2-RFI-02/09 ngày 22/10 | P2-RFI-VER; P2-RFI-PIN | P0/P1 | Isolated QA data; roles; sandbox | BE cung cấp OpenAPI mới, sample payload/error; QA cập nhật Expected rồi mới chạy | Snapshot main không là runtime staging | 3 | 0 | 3 | docs/api/api-catalog.md §D; docs/api/openapi.json

## Dashboard
AFG POS ¦ PHASE 2 QA DESIGN DASHBOARD
Thiết kế sẵn ≠ business PASS. Mọi testcase còn Not Executed và phụ thuộc contract/fixture của BE/PO.
Chỉ số | Giá trị | Điều kiện | Nhóm | Thực trạng API | Hành động
Tổng testcase | 71 | 8 nhóm BRD | Payment/Table/User/Audit/QR/Rewards/Monitoring/Order Control | Đối chiếu catalog D | RFI từng nhóm
Passed | 0 | Chỉ từ Execution Log | Không có lượt Phase 2 | 0 từ thiết kế | Không suy từ Pha 1
Not Executed | 71 | Design only | API đề xuất | Chưa có run | Chốt contract/fixture
Blocked | 0 | Chỉ khi có blocker thực thi | TBD | Không tự gán Failed | Ghi blocker + owner
Failed | 0 | Chỉ có run và expected đã chốt | TBD | Không có | Lập defect nếu tái hiện
Coverage business | 0% | Passed/total; không dùng làm “80%” | 0% khi chưa run | Không có business Phase2 | Chờ BE/PO

## Execution Log
PHASE 2 EXECUTION LOG – CHỈ GHI RUN THỰC TẾ
Chưa chạy business Phase 2. Mỗi run: SHA runtime trước/sau, QA fixture, cleanup và evidence; không lưu secret.
Run ID | Run Date | Environment | Build / SHA | Tool | Test Ref | Action | Expected HTTP | Actual HTTP | Result | Evidence | Tester | Note

## RFI & Gaps
PHASE 2 – OPEN RFI / GAPS / OWNER
ID | Loại | Vấn đề / quyết định cần chốt | Nguồn A | Nguồn B / Quan sát | Tác động QA | Quyết định tạm thời | Owner | Status | TC liên quan | Nguồn / Trace | Ngày chốt | Ghi chú
P2-RFI-PAY | Payment | Gateway/sandbox, CASH/CARD/QR payload, callback signature, failure/UNKNOWN, amount & error codes | BRD / POS Rollout Board | BE api-catalog §D; OpenAPI main snapshot | Expected/HTTP/fixture chưa đủ để business test | Design only; không đánh PASS | PO + BE + Finance | Open | P2-PAY-001; P2-PAY-002; P2-PAY-003; P2-PAY-004; P2-PAY-005; P2-PAY-006; P2-PAY-007 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI |  | Không gán HTTP/PAID cho flow chưa có contract
P2-RFI-SPLIT | Split Bill | Split theo món/khách/amount/% và quy tắc tax, fee, discount, partial pay | BRD / POS Rollout Board | BE api-catalog §D; OpenAPI main snapshot | Expected/HTTP/fixture chưa đủ để business test | Design only; không đánh PASS | PO + BE | Open | P2-PAY-008; P2-PAY-009; P2-PAY-010 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI |  | BR-SB có rule nhưng endpoint/payload chưa chốt
P2-RFI-TABLE | Advanced Table | Transfer/Merge/Split route, master_session, conflict/retry, role, capacity, offline | BRD / POS Rollout Board | BE api-catalog §D; OpenAPI main snapshot | Expected/HTTP/fixture chưa đủ để business test | Design only; không đánh PASS | PO + BE | Open | P2-TBL-001; P2-TBL-002; P2-TBL-003; P2-TBL-004; P2-TBL-005; P2-TBL-006; P2-TBL-007; P2-TBL-008; P2-TBL-009; P2-TBL-010; P2-TBL-011; P2-TBL-012 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI |  | BR-TT/BR-MT có rule; catalog D chỉ đề xuất
P2-RFI-ROLE | RBAC | Permission Matrix BRD mâu thuẫn current API (Create Order POS Waiter, Process Payment Customer, table action Customer); token invalidation | BRD / POS Rollout Board | BE api-catalog §D; OpenAPI main snapshot | Expected/HTTP/fixture chưa đủ để business test | Design only; không đánh PASS | PO + BE + Security | Open | P2-PAY-011; P2-USR-001; P2-USR-002; P2-USR-003; P2-USR-004; P2-USR-005; P2-USR-007; P2-USR-008; P2-USR-009; P2-MON-005 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI |  | Chốt từng role/action trước expected HTTP
P2-RFI-PIN | PIN/Lockout | PIN Void và pin-login, N lần sai, cooldown, reset/recovery | BRD / POS Rollout Board | BE api-catalog §D; OpenAPI main snapshot | Expected/HTTP/fixture chưa đủ để business test | Design only; không đánh PASS | PO + BE + Security | Open | P2-USR-006; P2-ORD-003 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI |  | BE phản hồi 22/10: Pha 2, chưa contract
P2-RFI-AUD | Audit report | Export path/format, sort/pagination, retention, immutable proof, PII | BRD / POS Rollout Board | BE api-catalog §D; OpenAPI main snapshot | Expected/HTTP/fixture chưa đủ để business test | Design only; không đánh PASS | BE + PO | Open | P2-AUD-001; P2-AUD-002; P2-AUD-003; P2-AUD-004; P2-AUD-005 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI |  | GET audit đã có, export chưa
P2-RFI-QR | QR Token & Security | Issuer, TTL/revoke, rate limit, token/table binding, send mode, request bill | BRD / POS Rollout Board | BE api-catalog §D; OpenAPI main snapshot | Expected/HTTP/fixture chưa đủ để business test | Design only; không đánh PASS | PO + BE + Security | Open | P2-QR-001; P2-QR-002; P2-QR-003; P2-QR-004; P2-QR-005; P2-QR-006; P2-QR-007; P2-QR-008; P2-QR-009; P2-QR-010; P2-QR-013; P2-QR-014 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI |  | BR-QR có rule; public endpoint chưa code
P2-RFI-MOD | Modifier | Schema, price, station split, availability, POS/QR consistency | BRD / POS Rollout Board | BE api-catalog §D; OpenAPI main snapshot | Expected/HTTP/fixture chưa đủ để business test | Design only; không đánh PASS | PO + BE | Open | P2-QR-011; P2-QR-012 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI |  | Menu đầy đủ Pha 3 nhưng modifier cơ bản xếp Pha 2; cần chốt ranh giới
P2-RFI-RWD | Rewards | Earn/redeem ratio, expiry, eligibility, cap, reversal/refund, PII, per-outlet | BRD / POS Rollout Board | BE api-catalog §D; OpenAPI main snapshot | Expected/HTTP/fixture chưa đủ để business test | Design only; không đánh PASS | PO + BE | Open | P2-RWD-001; P2-RWD-002; P2-RWD-003; P2-RWD-004; P2-RWD-005; P2-RWD-006; P2-RWD-007; P2-RWD-008; P2-RWD-009; P2-RWD-010; P2-RWD-011 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI |  | BRD phần chi tiết Rewards còn trống
P2-RFI-MON | Monitoring | Sentry DSN staging, alert thresholds/owner, redaction, retention | BRD / POS Rollout Board | BE api-catalog §D; OpenAPI main snapshot | Expected/HTTP/fixture chưa đủ để business test | Design only; không đánh PASS | BE + PO | Open | P2-MON-001; P2-MON-002; P2-MON-003; P2-MON-004 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI |  | Không gửi lỗi thật/secret khi test
P2-RFI-PERF | Performance | QR ≤30s: start/end và môi trường đo; sync ≤2s; payment timeout 3s | BRD / POS Rollout Board | BE api-catalog §D; OpenAPI main snapshot | Expected/HTTP/fixture chưa đủ để business test | Design only; không đánh PASS | PO + QA + BE | Open | P2-QR-015 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI |  | Không kết luận chỉ từ unit/preflight
P2-RFI-VER | Version Conflict | expected_version ở write nào, 409 shape/current_version, retry with key | BRD / POS Rollout Board | BE api-catalog §D; OpenAPI main snapshot | Expected/HTTP/fixture chưa đủ để business test | Design only; không đánh PASS | PO + BE | Open | P2-ORD-001; P2-ORD-002 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI |  | BE 22/10: Pha 2 nếu SRS bắt buộc
P2-RFI-SCOPE | Phạm vi Phase 2 | E-invoice/ERP và Menu full Pha 3, offline stub; QR/Rewards Pha 2 | BRD / POS Rollout Board | BE api-catalog §D; OpenAPI main snapshot | Expected/HTTP/fixture chưa đủ để business test | Design only; không đánh PASS | PO | Open |  | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI |  | Không kéo tính năng Pha 3 vào Passed Pha 2

## Nguồn & Version
SOURCE BASELINE – PHASE 2 TEST DESIGN
Mã nguồn | Tên nguồn | Phiên bản / thời điểm | Nhóm | URL / File | Mức độ | Lưu ý
SRC-BRD | Pos System BRD(2).docx | Library user upload 18/10/2026 | Requirement | Pos System BRD(2).docx | Primary | BR-QR-001..010, BR-MT-001..014, BR-SB-001..014, BR-TT-001..014; Payment/Rewards detail còn ô trống
SRC-BOARD | POS Rollout Board – Đối chiếu phạm vi BRD | Claude artifact, đọc 25/10/2026 | Roadmap | https://claude.ai/artifact/DX5FYqW11NpTxJkcqHY3H3 | Planning | Pha 2 Sprint 3–4: Payment, Table advanced, User/Permission, Audit report, QR, Rewards, Sentry
SRC-CATALOG | BE API Catalog §A7/§D | Git main sha 597dd8e3ef8648c48a0cab32ce97e102550dabf2 | BE Proposal | https://github.com/Mouse-hybrid/DU-AN-THUC-TAP/blob/main/docs/api/api-catalog.md | Proposal + existing | §D đánh dấu API Pha 2–3 là đề xuất, không coi như đã deploy
SRC-OPENAPI | BE OpenAPI main | Git main sha 65a264a489f857ca0ef289b8af73dc772fdbef56 | BE Contract | https://github.com/Mouse-hybrid/DU-AN-THUC-TAP/blob/main/docs/api/openapi.json | Snapshot contract | Không có nhóm public QR/Rewards/payment methods/table advanced; chưa kiểm runtime staging
SRC-BE-RFI | BE phản hồi Sprint 2 RFI | 22/10/2026; người dùng cung cấp | Decision provisional | S2-RFI-02/09/10 (hội thoại QA) | Pending PO | Expected_version, PIN Void, transfer/merge/split chuyển Pha 2; cần contract cụ thể
SRC-TPL | AFG_POS_QAQC_116_phase1_2026-10-22_updated.xlsx | User Library 22/10/2026 | QA template | AFG_POS_QAQC_116_phase1_2026-10-22_updated.xlsx | Format | Giữ 21 cột Test Cases, 13 cột Execution Log, RFI/API Scope/Dashboard

## Test Data & Roles
PHASE 2 FIXTURE & ROLE PLAN – KHÔNG LƯU SECRET
Loại | Dữ liệu / Vai trò | Nguồn | Điều kiện mở | Cleanup / Rủi ro
Environment | Staging, khóa SHA trước/sau | GET /version | BE xác nhận build Phase2 | Không dùng production hay reset toàn bộ
Accounts | SUPERVISOR, CASHIER, WAITER, KITCHEN, QR public | BRD Permission Matrix + seed | BE cấp QA role matrix & outlet | Không ghi JWT/PIN/password
Tables | 2–3 bàn QA AVAILABLE + isolated sessions | BE seed / ownership | Owner và fixture book lịch test | Chỉ cleanup phiên thuộc QA
Payment | Gateway sandbox CASH/CARD/QR; success/fail/duplicate callbacks | BE + provider | Ký test credentials & callback sandbox | Không dùng thẻ/tiền thật
QR | QR token theo table/session, TTL/revoke, menu modifier | BE Phase2 | Token fixture và abuse guard | Hủy token/QA order sau run
Rewards | Customer QA, phone giả, ledger/reward đủ và thiếu | PO + BE | Luật earn/redeem/cap/refund | Không dùng SĐT thật; đảo QA points
Audit/Monitoring | Synthetic QA action/error & correlation ID | BE/Sentry staging | Quyền đọc và redaction policy | Không gửi secret vào telemetry
Concurrency | 2 clients/keys trên cùng QA entity | QA | Barrier/script và expected_version | Không dùng entity người khác