## Hướng dẫn
SPRINT 4 • QA/QC P0/P1 ¦ 09–20/11/2026
Mục | Quy ước thực thi
Mục đích | Bộ thực thi Sprint 4 được lọc từ master 71 testcase Pha 2. 45 case Payment, Table advanced, User/Permission, Audit, Monitoring và Order Control; giữ nguyên TC ID, 21 cột và expected của master.
Nguồn | BRD Pos System BRD(2); Project_Plan_QAQC_Sprint3_Gates_2026-10-26.xlsx; AFG_POS_QAQC_71_Phase2_Bug_Report.xlsx; BE docs/api/api-catalog.md §D; OpenAPI staging SHA 46d6049b7228bfe023a42c84269fb3fb8464be63.
Phạm vi Sprint 3 | QR/Rewards 26 case cấp cao (15 QR + 11 Rewards) nằm trong master 71; 24 QR và 20 Rewards chi tiết nằm ở file riêng. Chỉ carryover sang Sprint 4 khi PO quyết định.
Ưu tiên | Trong view này Critical → P0 và High → P1 để xếp lịch QA. Đây là mapping ưu tiên tạm của QA; không đổi priority gốc hay cam kết phạm vi của PO.
Điều kiện chạy | Chỉ chạy business case sau khi API contract live cùng SHA, policy/RBAC/error code được chốt, fixture QA có ownership và đường cleanup. Kiểm tra /version trước và sau mỗi run.
Trạng thái | 45 Test Cases giữ Not Executed và Actual Result trống. Contract thiếu được theo dõi tại BRD API Trace và master Bug Report loại BLOCKER; không suy thành business Failed.
Evidence | Execution Log bên dưới chứa hai regression Phase 1 đã chạy trên SHA này (P0 TC_EXT_009 và P1 TC_API_01_003). Không cộng hai case đó vào Sprint 4 Passed.
Bug | Chỉ ghi BUG khi testcase thực thi Failed. Retest Pass đúng phạm vi thì đóng BUG và giữ lịch sử; thiếu contract/fixture ghi BLOCKER, không tính Failed.
An toàn | Không ghi JWT, PIN, PAN/CVV, số điện thoại thật hoặc secret. Không reset staging hoặc tác động dữ liệu của người khác.
Single source | Bản master 71 Phase 2 là nguồn trạng thái chính. Khi thực thi case Sprint 4, ghi Run ID/evidence tại đây rồi cập nhật cùng TC ID trong master.

## Dashboard
SPRINT 4 • Test Summary
Thiết kế 45 case P0/P1; readiness từ build 46d6049; kết quả Phase 1 regression báo cáo riêng.
Chỉ số | Giá trị
Sprint 4 thiết kế | 45
Passed Sprint 4 | 0
Failed Sprint 4 | 0
Blocked Sprint 4 | 0
Not Executed Sprint 4 | 45
Phase 1 regression Passed | 2
Preflight 200 (health/OpenAPI) | Preflight Passed
Điểm dừng: thiếu Payment v2, Advanced Table, Staff/PIN/version và fixture; audit GET hiện có chỉ được tính khi test đủ điều kiện.
Nguồn: Test Cases + BRD API Trace; xem log ở Execution Log.

## Test Cases
SPRINT 4 • TEST CASES P0/P1 (kế thừa 45/71 Phase 2)
Các case ở đây là thiết kế. Status/Actual chỉ đổi sau run trên SHA + fixture cụ thể.
TC ID | Tiêu đề Test Case | Module | Priority | Severity | Loại Test | Preconditions (Điều kiện tiên quyết) | Test Steps (Các bước thực hiện) | Test Data (Dữ liệu đầu vào) | Expected Result (Kết quả mong đợi) | Actual Result (Kết quả thực tế) | Status | Ngày thực hiện | Người thực hiện | Req ID | Automation? | Ghi chú | Method + Endpoint | Postman Ref | Nguồn / Version | Contract / RFI
P2-PAY-001 | Thanh toán CASH đủ số tiền | Payment Processing | Critical | Critical | Positive | Staging/QA cô lập; order có các món SERVED, chưa thanh toán; test gateway sandbox và role được cấp. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Gửi CASH đúng tổng bill; đọc lại payments/order/table. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | amount=total; method=CASH | Một giao dịch được ghi, tổng đã trả khớp bill; trạng thái order/bàn chuyển đúng contract; audit có actor/thời điểm; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Payment Processing; Board Pha 2 | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P0 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /orders/{id}/payments | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-PAY
P2-PAY-002 | Thanh toán CARD qua sandbox thành công | Payment Processing | Critical | Critical | Integration | Staging/QA cô lập; order có các món SERVED, chưa thanh toán; test gateway sandbox và role được cấp. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Tạo CARD payment và nhận kết quả sandbox thành công. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | tokenized card sandbox | Chỉ xác nhận PAID sau callback hợp lệ; không lưu PAN/CVV; giao dịch truy vết được; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Payment Processing | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P0 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /orders/{id}/payments | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-PAY
P2-PAY-003 | Thanh toán QR Pay qua sandbox thành công | Payment Processing | Critical | Critical | Integration | Staging/QA cô lập; order có các món SERVED, chưa thanh toán; test gateway sandbox và role được cấp. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Tạo QR payment; xác nhận callback hợp lệ. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | provider sandbox transaction | Không đóng bill trước xác nhận; sau xác nhận ghi đúng amount, provider reference và audit; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Payment Processing | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P0 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /orders/{id}/payments | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-PAY
P2-PAY-004 | Gateway trả thất bại và cho phép thử lại | Payment Processing | Critical | Critical | Negative | Staging/QA cô lập; order có các món SERVED, chưa thanh toán; test gateway sandbox và role được cấp. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Mô phỏng failed callback rồi retry bằng giao dịch mới. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | failed callback + retry | Bill còn unpaid, không ghi PAID giả; retry không nhân đôi số tiền; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Payment failure recovery | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P0 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /orders/{id}/payments | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-PAY
P2-PAY-005 | Callback lặp không tạo thanh toán trùng | Payment Processing | Critical | Critical | Idempotency | Staging/QA cô lập; order có các món SERVED, chưa thanh toán; test gateway sandbox và role được cấp. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Gửi hai callback giống nhau có chữ ký hợp lệ. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | same provider event ID | Một payment/transition duy nhất; các lần lặp được nhận diện idempotent; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Payment confirmation; Data Consistency | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P0 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /payments/webhooks/{provider} | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-PAY
P2-PAY-006 | Callback sai chữ ký bị từ chối | Payment Processing | Critical | Critical | Security | Staging/QA cô lập; order có các món SERVED, chưa thanh toán; test gateway sandbox và role được cấp. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Gửi callback sai chữ ký/tamper amount. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | signature invalid | Không ghi payment, không đổi order/table; sự kiện được log an toàn; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Payment Security | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P0 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /payments/webhooks/{provider} | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-PAY
P2-PAY-007 | Thiếu số tiền hoặc phương thức không hợp lệ | Payment Processing | High | High | Validation | Staging/QA cô lập; order có các món SERVED, chưa thanh toán; test gateway sandbox và role được cấp. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Gửi thiếu amount, amount ≤ 0, hoặc method ngoài danh mục. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | amount=0; method=UNKNOWN | Request bị từ chối theo mã lỗi contract; không có payment mới; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Payment Processing | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P1 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /orders/{id}/payments | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-PAY
P2-PAY-008 | Split bill tổng bằng bill gốc | Payment Processing | Critical | Critical | Positive | Staging/QA cô lập; order có các món SERVED, chưa thanh toán; test gateway sandbox và role được cấp. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Tách theo món/số tiền theo luật đã chốt, thanh toán từng phần. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | hai nhóm món; discount/fee | Các phần tổng hợp khớp bill gốc, tax/discount/fee phân bổ đúng; bàn chưa đóng khi còn unpaid; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-SB-003/004/005/006/009 | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P0 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /orders/{id}/split-bill | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-SPLIT
P2-PAY-009 | Không chuyển món đã trả sang bill khác | Payment Processing | High | High | Negative | Staging/QA cô lập; order có các món SERVED, chưa thanh toán; test gateway sandbox và role được cấp. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Thanh toán một bill con rồi thử chuyển món đã trả. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | một split đã PAID | Chặn thay đổi, phần đã trả và audit giữ nguyên; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-SB-002/008 | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P1 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /orders/{id}/split-bill | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-SPLIT
P2-PAY-010 | Bấm xác nhận split hai lần | Payment Processing | High | High | Concurrency | Staging/QA cô lập; order có các món SERVED, chưa thanh toán; test gateway sandbox và role được cấp. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Gửi cùng request/key lặp trong 3 giây. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | same key / double tap | Không tạo thêm bill con; audit không nhân đôi business action; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-SB-010/011 | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P1 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /orders/{id}/split-bill | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-SPLIT
P2-PAY-011 | Cashier và Supervisor được thanh toán, Waiter bị chặn | Payment Processing | Critical | Critical | RBAC | Staging/QA cô lập; order có các món SERVED, chưa thanh toán; test gateway sandbox và role được cấp. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Gửi cùng business action với ba role, mỗi lượt fixture riêng. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | CASHIER/SUPERVISOR/WAITER | Role hợp lệ được xử lý; role không hợp lệ không đổi dữ liệu; xác nhận lại mâu thuẫn Customer trong matrix; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Permission Matrix: Process Payment; catalog Pha 1 /pay | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P0 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /orders/{id}/payments | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-ROLE
P2-TBL-001 | Transfer giữ nguyên session/order/ticket | Table Management nâng cao | Critical | Critical | Positive | Hai bàn QA riêng trong cùng outlet; session/order/ticket có ID và trạng thái đã chụp trước thao tác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Chuyển session từ bàn OCCUPIED sang bàn AVAILABLE cùng outlet. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Giữ session ID, order/ticket; bàn nguồn AVAILABLE, đích OCCUPIED; audit có actor/time; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-TT-001/002/004/005/010/011 | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P0 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /tables/{id}/transfer | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-TABLE
P2-TBL-002 | Transfer sang bàn đang OCCUPIED bị chặn | Table Management nâng cao | Critical | Critical | Negative | Hai bàn QA riêng trong cùng outlet; session/order/ticket có ID và trạng thái đã chụp trước thao tác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Chọn bàn đích đã có active session. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Không ghi đè session đích; nguồn/đích/order giữ nguyên; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-TT-002 | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P0 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /tables/{id}/transfer | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-TABLE
P2-TBL-003 | Transfer sau thanh toán bị chặn | Table Management nâng cao | High | High | State Guard | Hai bàn QA riêng trong cùng outlet; session/order/ticket có ID và trạng thái đã chụp trước thao tác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Thử chuyển order PAID và order BILLING. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | PAID bị chặn; BILLING xử lý theo role policy PO/BE, không sửa sai số tiền; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-TT-003/009 | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P1 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /tables/{id}/transfer | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-TABLE
P2-TBL-004 | Transfer đồng bộ KDS và QR đúng bàn | Table Management nâng cao | Critical | Critical | Integration | Hai bàn QA riêng trong cùng outlet; session/order/ticket có ID và trạng thái đã chụp trước thao tác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Chuyển bàn khi ticket đang IN_PROGRESS và QR còn hiệu lực. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Ticket gốc vẫn liên kết; nhãn bàn mới, QR remap; thiết bị đồng bộ ≤2s nếu môi trường đo được; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-TT-005/006/007 | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P0 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /tables/{id}/transfer | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-TABLE
P2-TBL-005 | Transfer lặp và concurrent không nhân đôi | Table Management nâng cao | Critical | Critical | Concurrency | Hai bàn QA riêng trong cùng outlet; session/order/ticket có ID và trạng thái đã chụp trước thao tác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Gửi cùng key rồi hai key đồng thời cho cùng session. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Chỉ một chuyển có hiệu lực, bên còn lại conflict có thể truy vết; không bỏ orphan session; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-TT-008/013 | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P0 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /tables/{id}/transfer | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-TABLE
P2-TBL-006 | Transfer kiểm tra sức chứa | Table Management nâng cao | High | High | Boundary | Hai bàn QA riêng trong cùng outlet; session/order/ticket có ID và trạng thái đã chụp trước thao tác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Chọn bàn đích ít ghế hơn guest_count. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | guest_count > seats | Chặn hoặc yêu cầu override theo policy; không thay đổi dữ liệu khi từ chối; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-TT-014 | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P1 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /tables/{id}/transfer | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-TABLE
P2-TBL-007 | Merge hai bàn active vào master session | Table Management nâng cao | Critical | Critical | Positive | Hai bàn QA riêng trong cùng outlet; session/order/ticket có ID và trạng thái đã chụp trước thao tác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Gộp hai bàn OCCUPIED có order và ticket riêng. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Một master session; lịch sử nguồn và ticket giữ tham chiếu; bill gồm món unpaid, audit đủ; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-MT-003/004/005/006/013 | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P0 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /tables/merge | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-TABLE
P2-TBL-008 | Merge bàn BILLING/CLEANING bị chặn | Table Management nâng cao | High | High | Negative | Hai bàn QA riêng trong cùng outlet; session/order/ticket có ID và trạng thái đã chụp trước thao tác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Chọn một bàn BILLING hoặc CLEANING. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Không tạo master session, không chuyển order/ticket; trả lỗi theo contract; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-MT-002; BRD Merge edge case | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P1 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /tables/merge | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-TABLE
P2-TBL-009 | Merge concurrent và double-tap | Table Management nâng cao | Critical | Critical | Concurrency | Hai bàn QA riêng trong cùng outlet; session/order/ticket có ID và trạng thái đã chụp trước thao tác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Hai waiter gộp cùng bàn đồng thời, sau đó lặp request. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Một kết quả duy nhất; request còn lại báo conflict; audit không nhân đôi; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-MT-009/011 | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P0 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /tables/merge | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-TABLE
P2-TBL-010 | Merge giữ QR order và trạng thái CLEANING sau pay | Table Management nâng cao | High | High | Integration | Hai bàn QA riêng trong cùng outlet; session/order/ticket có ID và trạng thái đã chụp trước thao tác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Gộp bàn có QR order; thanh toán bill hợp nhất. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | QR order về master session; tất cả bàn gộp sang CLEANING sau payment; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BR-MT-007/014 | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P1 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /tables/merge | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-TABLE
P2-TBL-011 | Split order/bàn giữ nguyên tổng và lịch sử | Table Management nâng cao | Critical | Critical | Positive | Hai bàn QA riêng trong cùng outlet; session/order/ticket có ID và trạng thái đã chụp trước thao tác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Tách nhóm item chưa trả sang session/order đích. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Không thất lạc món/ticket, tiền không đổi; audit liên kết nguồn/đích; policy phân biệt split table/bill cần PO chốt; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | Board Pha 2 Split; catalog POST /orders/{id}/split | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P0 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /orders/{id}/split | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-TABLE
P2-TBL-012 | Cross-outlet transfer/merge/split bị từ chối | Table Management nâng cao | Critical | Critical | Security | Hai bàn QA riêng trong cùng outlet; session/order/ticket có ID và trạng thái đã chụp trước thao tác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Dùng token outlet A với bàn/order outlet B. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Không lộ hoặc sửa dữ liệu outlet B; không có session orphan; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD table ownership; Permission Matrix | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P0 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /tables/{id}/transfer; POST /tables/merge; POST /orders/{id}/split | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-TABLE
P2-USR-001 | Supervisor tạo staff theo role/outlet | User & Permission | Critical | Critical | Positive | Tài khoản QA theo từng role/outlet; có đường khôi phục; không dùng tài khoản người thật. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Tạo QA staff mỗi role với outlet hợp lệ. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Staff mới đăng nhập đúng role/outlet; không lộ credential trong response/log; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD User & Permission: Role Management | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P0 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /staff | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-ROLE
P2-USR-002 | Waiter/Cashier/Kitchen không quản lý staff | User & Permission | Critical | Critical | RBAC | Tài khoản QA theo từng role/outlet; có đường khôi phục; không dùng tài khoản người thật. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Dùng role thấp tạo/sửa/khóa account. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Bị chặn; không có thay đổi staff, audit ghi lần thử theo policy; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD User & Permission; catalog Role Management | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P0 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /staff; PATCH /staff/{id} | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-ROLE
P2-USR-003 | Supervisor đổi role và áp dụng quyền tức thời | User & Permission | Critical | Critical | Security | Tài khoản QA theo từng role/outlet; có đường khôi phục; không dùng tài khoản người thật. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Đổi role QA staff, thử dùng token cũ/mới trên API nhạy cảm. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Quyền cập nhật theo policy đã chốt; token cũ không mở rộng quyền trái phép; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Permission Matrix | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P0 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | PATCH /staff/{id} | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-ROLE
P2-USR-004 | Khóa và mở khóa staff QA | User & Permission | High | High | Positive | Tài khoản QA theo từng role/outlet; có đường khôi phục; không dùng tài khoản người thật. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Khóa tài khoản, thử login/refresh, rồi mở lại. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Tài khoản khóa không thao tác; sau mở lại hoạt động theo contract, có audit; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Role Management; SEC-02 | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P1 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /staff/{id}/lock; /unlock | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-ROLE
P2-USR-005 | Reset password không lộ secret | User & Permission | High | High | Security | Tài khoản QA theo từng role/outlet; có đường khôi phục; không dùng tài khoản người thật. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Supervisor reset cho account QA và thử token cũ. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Secret không ở response/log; vòng đời token và yêu cầu đổi mật khẩu theo policy; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD User & Permission; SEC-02 | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P1 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /staff/{id}/reset-password | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-ROLE
P2-USR-006 | PIN login sai N lần khóa tài khoản | User & Permission | Critical | Critical | Boundary | Tài khoản QA theo từng role/outlet; có đường khôi phục; không dùng tài khoản người thật. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Nhập sai PIN đến ngưỡng N do PO chốt. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | N-1, N, N+1 | Khóa/cooldown theo policy, không lộ tài khoản hợp lệ, có audit; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | SEC-02 (BE: chưa chốt PIN/lockout) | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P0 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /auth/pin-login | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-PIN
P2-USR-007 | Refresh token hết hạn và token bị thu hồi | User & Permission | High | High | Security | Tài khoản QA theo từng role/outlet; có đường khôi phục; không dùng tài khoản người thật. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Refresh token hợp lệ/hết hạn/đã khóa. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Chỉ token hợp lệ được cấp lại; không gia hạn token bị thu hồi; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | SEC-02; catalog Pha 2 | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P1 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /auth/refresh | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-ROLE
P2-USR-008 | Bảng quyền POS/KDS/QR theo từng vai trò | User & Permission | Critical | Critical | RBAC | Tài khoản QA theo từng role/outlet; có đường khôi phục; không dùng tài khoản người thật. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Chạy ma trận Cashier/Waiter/Kitchen/Supervisor/Customer theo action. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Mỗi ô quyền có kết quả đúng contract; chênh lệch BRD vs BE được PO chốt trước khi PASS; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Permission Matrix 5 vai trò; current API RBAC | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P0 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | Các write/read endpoints Phase 2 | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-ROLE
P2-USR-009 | Staff outlet A không đọc/sửa staff outlet B | User & Permission | Critical | Critical | Security | Tài khoản QA theo từng role/outlet; có đường khôi phục; không dùng tài khoản người thật. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Dùng token A truy vấn staff B và thay đổi role. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Không lộ dữ liệu hoặc sửa staff B; không dùng 404/403 cố định trước contract; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD outlet isolation | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P0 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | GET/PATCH /staff/{id} | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-ROLE
P2-AUD-001 | Tìm audit theo order/action/time | Audit Search / Report | High | High | Positive | Có audit rows QA gắn order/session; Supervisor token; lọc theo đúng outlet. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Lọc order_id, action, time window trên QA rows. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA order with multiple actions | Chỉ trả bản ghi đúng filter và outlet, actor/time đầy đủ; không sửa audit; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Audit & Logging; catalog A7 | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P1 QA; Design only; Đã có Pha 1. Không suy PASS từ preflight. | GET /api/v1/audit-logs | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đã có Pha 1; RFI: P2-RFI-AUD
P2-AUD-002 | Audit search phân trang ổn định | Audit Search / Report | High | High | Boundary | Có audit rows QA gắn order/session; Supervisor token; lọc theo đúng outlet. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Đọc nhiều trang khi có cùng timestamp và filter. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | limit/offset | Không trùng/lọt row theo sort contract; số lượng và boundaries chính xác; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Audit & Logging; catalog A7 | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P1 QA; Design only; Đã có Pha 1. Không suy PASS từ preflight. | GET /api/v1/audit-logs?limit=&offset= | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đã có Pha 1; RFI: P2-RFI-AUD
P2-AUD-003 | Role thấp không đọc audit | Audit Search / Report | Critical | Critical | RBAC | Có audit rows QA gắn order/session; Supervisor token; lọc theo đúng outlet. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Gọi bằng Cashier/Waiter/Kitchen và Supervisor. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | 4 roles | Role thấp bị chặn; Supervisor đọc đúng outlet; không lộ PII; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Permission Matrix; catalog A7 Supervisor | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P0 QA; Design only; Đã có Pha 1. Không suy PASS từ preflight. | GET /api/v1/audit-logs | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đã có Pha 1; RFI: P2-RFI-AUD
P2-AUD-004 | Xuất báo cáo audit khớp filter màn tra cứu | Audit Search / Report | High | High | Integration | Có audit rows QA gắn order/session; Supervisor token; lọc theo đúng outlet. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Xuất theo date/action/outlet; đối chiếu sample với GET. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Số dòng, filter, actor/time khớp nguồn; file không có secret, cơ chế download theo contract; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | Board Pha 2 Audit Search/Report | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P1 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | GET /audit-logs/export [TBD] | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-AUD
P2-AUD-005 | Audit cho payment/table/reward không thể sửa | Audit Search / Report | Critical | Critical | Integrity | Có audit rows QA gắn order/session; Supervisor token; lọc theo đúng outlet. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Tạo QA payment/table/reward action rồi tìm audit. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Mỗi action có actor/time/entity; user không thể sửa/xóa audit; lỗi hệ thống vẫn truy vết; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Logging Rules immutable | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P0 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | GET /api/v1/audit-logs; write actions | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-AUD
P2-MON-001 | Sentry nhận lỗi staging QA có context an toàn | System Control & Monitoring | High | High | Observability | Staging có giám sát cô lập, quan sát log/trace không chứa secret. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Gây lỗi QA có correlation ID không chứa dữ liệu thật. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Sự kiện xuất hiện một lần, có môi trường/build/route; không có token/PIN/PII; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | Board Pha 2 System Control & Monitoring | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P1 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | Sentry staging integration | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-MON
P2-MON-002 | Không ghi secret trong log/error | System Control & Monitoring | Critical | Critical | Security | Staging có giám sát cô lập, quan sát log/trace không chứa secret. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Gửi token/PIN/test card; kiểm log, audit, Sentry. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Không lộ credential, full phone, payment secret; mask theo policy; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD Data Protection; Logging Rules | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P0 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | Auth, QR, payment and rewards errors | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-MON
P2-MON-003 | Lỗi gateway báo trạng thái có thể retry | System Control & Monitoring | High | High | Resilience | Staging có giám sát cô lập, quan sát log/trace không chứa secret. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Giả lập timeout 3s và request retry. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Người dùng thấy trạng thái có thể xử lý; không đánh PAID sai; log có correlation ID; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD fail gracefully; Payment failure | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P1 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | Payment gateway sandbox | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-MON
P2-MON-004 | SLA giám sát và delay escalation | System Control & Monitoring | High | High | Integration | Staging có giám sát cô lập, quan sát log/trace không chứa secret. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Tạo QA ticket đi qua ngưỡng SLA và đọc alert. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Alert đúng policy, không gửi lặp; threshold/owner được PO chốt; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | BRD System Control & Monitoring | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P1 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | Sentry/monitoring & kitchen queue | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-MON
P2-MON-005 | RBAC regression API nhạy cảm sau thay role | System Control & Monitoring | Critical | Critical | Security | Staging có giám sát cô lập, quan sát log/trace không chứa secret. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Chạy ma trận quyền với role mới và token cũ. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Không có privilege escalation; deny không đổi state; audit đủ; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | Board Pha 2 Hardening; BRD Permission Matrix | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P0 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | Payment/Table/Staff/Rewards writes | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-ROLE
P2-ORD-001 | Stale expected_version bị 409 với current_version | Order Control Pha 2 | Critical | Critical | Concurrency | Order QA cô lập; trạng thái/version và quyền Supervisor được xác minh trước thao tác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Hai client cùng version; một ghi trước, một gửi stale. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Request stale không ghi đè; phản hồi current_version theo contract; snapshot/audit đúng; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | S2-RFI-02; BE 22/10 Pha 2 | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P0 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | Order write + expected_version [TBD] | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-VER
P2-ORD-002 | Replay cùng key và version không tạo lần ghi mới | Order Control Pha 2 | High | High | Idempotency | Order QA cô lập; trạng thái/version và quyền Supervisor được xác minh trước thao tác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Gửi lại cùng key/body sau thành công. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Replay cùng result; không tăng version/ticket/audit business lần hai; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | S2-RFI-02; Idempotency-Key | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P1 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | Order write + expected_version [TBD] | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-VER
P2-ORD-003 | Void món đang nấu yêu cầu PIN Supervisor | Order Control Pha 2 | Critical | Critical | Security | Order QA cô lập; trạng thái/version và quyền Supervisor được xác minh trước thao tác. | 1. Xác minh SHA/role/fixture cô lập. 2. Thử PIN đúng/sai/thiếu bằng Supervisor, cùng reason. 3. Đọc lại order/session/ledger/audit và đối chiếu expected; dọn fixture thuộc QA. | QA fixture cô lập | Chỉ PIN hợp lệ mới VOID/CANCELLED; ghi audit, policy lockout chờ PO/BE; HTTP/payload TBD khi route đề xuất. |  | Not Executed |  |  | S2-RFI-09; SEC-02 Pha 2 | Có – sau contract & fixture | Sprint 4 execution view; P0 QA; Design only; Đề xuất Pha 2. Không suy PASS từ preflight. | POST /orders/{id}/items/{item_id}/void + PIN [TBD] | Chưa có Postman Pha 2 | SRC-BRD; SRC-BOARD; SRC-CATALOG; SRC-OPENAPI (main snapshot); Sprint 4 view: 29/10/2026; runtime inventory 46d6049 | Contract: Đề xuất Pha 2; RFI: P2-RFI-PIN

## BRD API Trace
SPRINT 4 • ĐỐI CHIẾU BRD ↔ API / ĐIỀU KIỆN MỞ CHẶN
Mục D trong BE api-catalog là đề xuất. Build staging 46d6049 có 31 paths/35 REST ops; audit GET thuộc Phase 1.
Nhóm | Số TC | BRD / nguồn | API đề xuất / đang có | Runtime 29/10 | RFI / blocker | Fixture / điều kiện mở | Ưu tiên | Hành động Sprint 4
Payment Processing | 11 | BRD Payment; BR-SB | POST /orders/{id}/payments; /split-bill; webhook | Payment v2 chưa có | P2-RFI-PAY/SPLIT; BLK-P2-003 | PO/Finance xác nhận phương thức, sandbox, callback; BE schema/cleanup | P0 trước | Khi live: CASH → callback/retry → split; đối soát bill/ledger/audit
Table Management nâng cao | 12 | BR-TT-001..014; BR-MT-001..014; BR-SB | /tables/{id}/transfer; /tables/merge; /orders/{id}/split | Advanced table chưa có | P2-RFI-TABLE; BLK-P2-005 | Hai bàn/session QA, ticket, QR, ownership và cleanup | P0 trước | Transfer → merge → split → RBAC/concurrency/outlet
User & Permission | 9 | BRD Permission Matrix; SEC-02 | /staff; /lock; /unlock; /reset-password; /auth/pin-login; /refresh | Chưa xác nhận contract Pha 2 | P2-RFI-ROLE/PIN | Tài khoản QA riêng từng role/outlet; đường khôi phục | P0 trước | Quyền staff, invalidation token, PIN và khóa tài khoản
Audit Search / Report | 5 | BRD Audit & Logging; Board Pha 2 | GET /api/v1/audit-logs đang có; export TBD | GET có; export chưa chốt | P2-RFI-AUD | Supervisor JWT và audit fixture QA; kỳ vọng export/PII | P1 sau | Lọc/pagination/RBAC GET; export chỉ sau contract
System Control & Monitoring | 5 | BRD Data Protection; Board hardening | Sentry/logging; auth/QR/payment/rewards error capture | Ngoài OpenAPI; cần deploy evidence | P2-RFI-MON | Sentry staging an toàn; role, scrub secrets, failure sandbox | P1 sau | Xác minh tín hiệu lỗi, PII redaction và correlation
Order Control Pha 2 | 3 | S2-RFI-02/09; SEC-02 | expected_version on writes; PIN on void | Chưa có version precondition/PIN input | S2-RFI-02/09 | BE/PO chốt schema/status/error, fixture order & PIN policy | P0 trước | Stale version 409 + current_version; PIN Void theo contract
Carryover | TC cấp cao | Nguồn | Điều kiện | Runtime | Blocker | Fixture | Priority | Quyết định
QR Ordering | 15 (master 71); 24 chi tiết | BR-QR-001..010 | PO quyết định chuyển case chưa xong từ Sprint 3 | Không có public QR | BLK-P2-001 | QR token/session, public FE, hai thiết bị | P0 | Không nhân bản ID; liên kết master QR-001..024
Rewards | 11 (master 71); 20 chi tiết | BRD Rewards | PO/CRM chốt earn/redeem và chuyển case chưa xong | Không có Rewards | BLK-P2-002 | Member/ledger CRM và payment sandbox | P0 | Không nhân bản ID; liên kết master RW-001..020
Nguồn chính: Pos System BRD(2).docx; AFG_POS_QAQC_71_Phase2_Bug_Report.xlsx; Project_Plan_QAQC_Sprint3_Gates_2026-10-26.xlsx; GitHub main/docs/api/api-catalog.md §D.

## Execution Log
P0/P1 REGRESSION • EXECUTION LOG ¦ 29/10/2026
Đây là hồi quy Phase 1; không cộng vào 45 testcase Sprint 4.
Run ID | Run Date | Environment | Build / SHA | Tool | Test Ref | Action | Expected HTTP | Actual HTTP | Result | Evidence | Tester | Note
REG-PF-20261029-082916 | 29/10/2026 08:29 | Staging | 46d6049b7228bfe023a42c84269fb3fb8464be63 | Python / curl | P0/P1 preflight | GET /version, /health, /openapi.json | 200/200/200 | 200/200/200 | Preflight Passed | P0P1_SAFE_REGRESSION_2026-10-29.json | Nguyễn Hà Đăng Khoa | 31 paths, 35 REST ops; SHA trước/sau không đổi.
REG-P0-20261029-082916 | 29/10/2026 08:29 | Staging | 46d6049b7228bfe023a42c84269fb3fb8464be63 | Python / curl | TC_EXT_009 | GET /api/v1/tables không Authorization | 401 | 401 | Passed | P0P1_SAFE_REGRESSION_2026-10-29.json | Nguyễn Hà Đăng Khoa | Không tiết lộ danh sách bàn; hồi quy Phase 1 trên build 46d6049.
REG-P1-20261029-082916 | 29/10/2026 08:29 | Staging | 46d6049b7228bfe023a42c84269fb3fb8464be63 | Python / curl | TC_API_01_003 | POST /api/v1/auth/login thiếu username | 422 | 422 | Passed | P0P1_SAFE_REGRESSION_2026-10-29.json | Nguyễn Hà Đăng Khoa | Validation báo thiếu username và không trả access_token; không dùng PIN/JWT.

## Bug Report
BUG REPORT • SPRINT 4 ¦ ghi khi case thực thi Failed
Hiện chưa có business Sprint 4 Failed. Contract/fixture thiếu: xem BRD API Trace và BLK-P2-001..006 ở master 71.
Bug / Blocker ID | TC ID | Run ID | Loại | Severity | TC Status | Xử lý | Tiêu đề | Điều kiện / mô tả | Bước tái hiện | Expected | Actual / HTTP | Build / SHA | Environment | Evidence | Owner | RFI / Dependency | Ngày phát hiện | Ngày retest | Retest Result | Ghi chú / quyết định